ANEJO Nº7. PLAN DE EXPLOTACIÓN

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES	1

2.	RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO	1

3.	CONTROL DE ACCESOS	1

4.	CONDICIONES DEL RELLENO	1

4.1.	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL RELLENO	1

4.2.	CANTIDADES Y PROCEDENCIA DEL MATERIAL	2

4.3.	TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS. ITINERARIOS A LOS PRINCIPALES TAJOS DE LA OBRA	3

4.4.	CAPACIDAD TOTAL Y PLAZO DE REALIZACIÓN DEL RELLENO	3

4.5.	PROCESO DE VERTIDO Y TALUDES DEL TERRENO	3

4.6.	RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA	4

4.7.	SEGURIDAD Y SALUD EN EXPLOTACIÓN	4

5.	CONTROL EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS	5

5.1.	HORARIOS Y CONDICIONES AMBIENTALES	5

5.2.	CONTROL DE ZONAS DE PRÉSTAMO	5

5.3.	TOMA DE MUESTRAS	5

5.4.	TIPOS DE ENSAYOS Y MEDICIONES IN SITU	5

5.5.	LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES	5

5.6.	REGISTROS DEL SISTEMA DE CONTROL	6

5.7.	CONTROL DE AGUAS INFILTRADAS	6

5.8.	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	6

6.	VIAL INTERNO DE EXPLOTACIÓN	7

7.	FASES DE EXPLOTACIÓN	7

7.1.	FASE 1. TRABAJOS PREVIOS	7

7.2.	FASE 2. RELLENO	7

7.3.	FASE 3: DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL	7

8.	PROGRAMA DE TRABAJOS	8

# INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

El presente Plan de Explotación se redacta dentro del proyecto para el relleno de tierras excedentes junto al caserío Zalbide, en el término municipal de Andoain.

Para ello se ha tenido en cuenta la siguiente orden:

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales escavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron.

También se deberá tomar como referencia, en concreto durante el traslado de materiales, el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del Estado

# RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

Antes del inicio de las obras se nombrará un responsable técnico del relleno que será el encargado del correcto funcionamiento del mismo. Este responsable deberá poseer la titulación de técnico superior.

# CONTROL DE ACCESOS

Todo el recinto estará dotado de un vallado temporal que evite el acceso a su interior de personas, animales, vehículos y maquinaria. El acceso se efectuará por la puerta dispuesta entre el camino de acceso y la propia parcela.

El control de accesos recae en el oficial de accesos, durante el horario de funcionamiento. El funcionamiento específico del acceso y control se desarrolla en los siguientes puntos:

- Parada a la entrada.

- Toma de datos y verificación de la documentación.

- Inspección visual.

- Permiso de acceso: indicación de área de vertido.

- Circulación hasta el área de vertido.

Una vez realizadas las operaciones el vehículo volverá a la zona de salida, donde pasará por el sistema limpia ruedas, abandonando las instalaciones cuando le den el visto bueno.

# CONDICIONES DEL RELLENO

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL RELLENO

Antes de la excavación, se retirará toda la tierra vegetal necesaria para las obras de revegetación, previa separación de los árboles, plantas, tocones, maleza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente que pueda alterar la calidad y conservación de esta tierra.

Esta tierra se encuentra en los horizontes superficiales del suelo, extrayendo tan sólo aquellos explorados por las raíces, descartándose las capas próximas a la roca excesivamente arcillosas.

Deberá evitarse la compactación por paso de maquinaria de la superficie a decapar.

La tierra se deberá retirar, asimismo, previamente a cualquier excavación de zanjas, pozos, apertura de pistas, depósitos de materiales, nivelaciones para instalaciones auxiliares, etc.

No se operará con la tierra vegetal en caso de días lluviosos o en los que la tierra esté excesivamente apelmazada.

En caso de que se considere necesario, deberán retirarse separadamente las distintas capas del terreno diferenciables fácilmente por su distinto color, abundancia de raíces, textura, etc. manejándolas separadamente para conservar las cualidades de aquellas tierras mejores.

Los espesores de excavación de la tierra vegetal están supeditados a lo que establezca en su momento la Dirección de Obra según las observaciones de calidad de tierras realizadas "in situ".

La tierra vegetal así obtenida deberá ser acopiada en los lugares que previamente se autoricen por la Dirección de Obra, a propuesta propia o a propuesta del Contratista.

Una vez extraída la tierra vegetal, deberá procederse al acondicionamiento del terreno de apoyo y a la ejecución de los elementos de drenaje.

Con objeto de captar el caudal de escorrentía circulante por las laderas, se dimensionan los elementos de drenaje superficial en el perímetro del depósito.

Por otro lado, con el fin de captar las aguas del fondo de la vaguada, se ha previsto un sistema de drenaje de fondo.

Para el drenaje profundo se dispondrá de un ramal longitudinal conectado en espina de pez con ramales transversales a diferentes alturas, un tubo dren perforado de PVC, envuelto por material granular drenante y una lámina de geotextil con función de filtro, apoyado en una cama de hormigón.

## CANTIDADES Y PROCEDENCIA DEL MATERIAL

Los materiales que se depositarán en el relleno objeto de este proyecto provienen, en su mayoría, de varias excavaciones ubicadas en las proximidades del término municipal de Andoain.

Además de estas procedencias principales, la vaguada podrá recibir materiales de rellenos ajenos a la ubicación principal, siempre que cumplan las condiciones de materiales inertes.

Los residuos pueden ser de los tipos siguientes:

- Tierras procedentes de excavaciones, desmontes, movimientos de tierras, etc.

- Rocas procedentes de los procesos anteriores.

- Áridos. Debiéndose entender como áridos a aquellos materiales procedentes de la clasificación y/o machaqueo de materiales de origen natural.

En cualquier caso, estos residuos deben proceder de terrenos sobre los que no se hayan realizado actividades generadoras de contaminación, ni podrán ser vertidos si presentan una humedad superior al 65%.

En los rellenos se prohíbe expresa y totalmente el vertido de otros residuos distintos de los enumerados (tales como restos de hormigón, de asfalto, maderas,...)

El volumen aproximado de material a depositar en el Depósito de Sobrantes es del orden de 81.100 m3 procedente de la citada ubicación principal, en Andoain, y demás procedencias secundarias cercanas al ámbito del futuro relleno.

## TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS. ITINERARIOS A LOS PRINCIPALES TAJOS DE LA OBRA

El acceso de los camiones provenientes de las zonas de excavación y movimientos de tierras se ha planteado a través de un vial de servicio y una pista, evitando de está forma, molestias a los vecinos.

Se ejecutará una pista interna de carácter provisional dentro de las distintas fases del relleno de la vaguada, desarrollándose según se vaya realizando la ejecución de dicho relleno. Ésta irá conectada al vial de acceso mencionado anteriormente, y tendrán una anchura mínima de 3 metros.

Esta anchura no permitirá el cruce de camiones, pero la existencia de una zona de apartadero intermedia no generará interferencias considerables en la fase de explotación.

## CAPACIDAD TOTAL Y PLAZO DE REALIZACIÓN DEL RELLENO

La capacidad total prevista para el relleno es aproximadamente de 81.100  m3.

Este proyecto contempla tres fases principales diferenciadas en el tiempo. En primer lugar, se ejecutarán los trabajos necesarios para dotar a la zona de relleno de los elementos necesarios para su puesta en marcha. En segundo lugar, una vez ejecutados estos trabajos de preparación, comenzarán a verterse los materiales excedentes de obra.

Finalmente, la tercera fase principal que define este proyecto engloba los trabajos de demolición y retirada de los elementos auxiliares ejecutados para poder realizar el relleno, como son la balsa de decantación, la caseta de control o el cierre del perímetro del relleno así como y las medidas correctoras a aplicar desde el punto de vista de recuperación ambiental.

La primera fase de trabajos previos tendrá un plazo de ejecución parcial de casi 7 semanas.

La fase de relleno estará condicionada por los plazos de movimientos de tierra tanto de la procedencia principal de los excedentes como de otras posibles procedencias.

La tercera fase, de demoliciones y recuperación ambiental, tendrá un periodo de ejecución de 3 semanas.

## PROCESO DE VERTIDO Y TALUDES DEL TERRENO

Después del control del acceso a la entrada se procederá a la descarga y vertido. Durante la fase inicial del relleno, el vehículo abandona la pista de acceso y discurre por la pista interior hasta el pie del relleno para el acondicionamiento del vaso del relleno.

Una vez iniciada la primera fase de llenado, el vehículo circula desde el camino de acceso, hasta el vial interno, habilitado a tal efecto, hasta el lugar del vertido indicado por el Responsable de explotación o encargado.

Los conductores tienen la obligación de seguir las instrucciones de los mismos. Las descargas se realizarán bajo las siguientes premisas:

- Realizar maniobras y descargas bajo las máximas condiciones de seguridad.

- No producir impactos medioambientales negativos, en lo que se refiere a la generación de polvo, partículas y ruido.

- Por el interior del depósito no se admitirá la presencia de ningún vehículo que no esté adscrito a la explotación.

Los vehículos circularán por el vial interior inicial hasta llegar a la fase de relleno que corresponda, por el que se desplazará hasta el punto de vertido que se le indique. El vertido se efectuará mediante volteo del camión.

Una vez alcanzada la cota necesaria, se generará una nueva pista adaptada a los rellenos recién vertidos, por el terreno natural desde el camino de acceso.

Después de realizar las descargas, el extendido y la compactación del material se efectuara mediante un tractor empujador de cadenas, de manera que extienda los residuos uniformemente, tras lo cual efectuará varias pasadas según la naturaleza del material, compactándolo lo mejor posible.

El relleno se efectuará mediante tongadas de 0,50 m de espesor máximo para conseguir una adecuada compactación. La plataforma final se realizará con unas pendientes longitudinal y transversal adecuadas (entre 2,0% y 5,0%) para la evacuación de las aguas de precipitación directa sobre el cuerpo del relleno.

## RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA

Finalmente, se llevará a cabo la recuperación ambiental y paisajística de los siguientes elementos:

- Zona de depósito de sobrantes:

  - Se realiza el extendido de tierra vegetal.

  - Hidrosiembra con especies herbáceas.

  - Plantación arbórea en los taludes

- Cunetas perimetrales:

  - Plantaciones arbóreas laterales a las cunetas.

## SEGURIDAD Y SALUD EN EXPLOTACIÓN

El presente proyecto técnico de Relleno dispone de Estudio de Seguridad y Salud de la obra a efectuar, en cumplimiento del Real Decreto 1.627/1997 de octubre, que establece la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad y salud en los proyectos de edificación y obras que cumplan alguno de los cuatro apartados del artículo II:

- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08 euros.

- Duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

- Volumen en mano de obra superior a 500 jornadas de trabajo.

- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

Dicho estudio establece los medios y condiciones precisas para la prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales durante la ejecución de la obra del nuevo depósito de sobrantes.

Además se realiza un análisis de los riesgos y de las medidas de prevención correspondientes a la obra, detallando así mismo los elementos y medios necesarios para la correcta utilización de la maquinaria, así como los derivados de los trabajos que se desarrollen.

También describe todo lo referente a medios de protección colectiva y Equipos de Protección Individual (EPI’s), medios y equipos perfectamente válidos para los trabajos a efectuar durante la explotación del depósito de sobrantes.

Así mismo, el análisis de riesgos contempla todos los supuestos que pueden derivarse en obra, y que pueden ser extrapolados a la fase de explotación, si bien deberá prestarse más atención a los derivados del movimiento de tierras, ya que ésta será la actuación más frecuente durante la explotación del relleno.

# CONTROL EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

## HORARIOS Y CONDICIONES AMBIENTALES

Los trabajos del relleno de tierras se podrán realizar durante toda la jornada. En caso de trabajar en horario nocturno, para poder tener visibilidad suficiente, se dispondrá de un sistema de iluminación. Las condiciones ambientales serán las adecuadas para permitir el manejo y puesta en obra de los materiales.

Las zonas circundantes al relleno, no degradadas por la explotación, deberán respetarse durante el desarrollo de los trabajos de relleno y acondicionamiento del mismo, respetándose los límites definidos.

El relleno debe ajustarse con carácter general, a las condiciones y requisitos de ejecución, explotación y recuperación paisajística establecidos en el presente proyecto.

El Director de obra o su Delegado interrumpirán las obras en caso de considerar que las condiciones ambientales no son las adecuadas por seguridad o por posible afección a la calidad de los trabajos.

## CONTROL DE ZONAS DE PRÉSTAMO

Este control se realizará antes del inicio de las obras y durante su desarrollo. Mediante este control se determinará la idoneidad de los materiales a emplear y su cantidad, así como los niveles de referencia del sistema de control de la calidad de la puesta en obra.

## TOMA DE MUESTRAS

Antes de su disposición en el relleno se tomarán muestras del material a utilizar sobre los que se realizarán ensayos de laboratorio requeridos para cada tipo. La frecuencia del muestreo no será inferior a 1 muestra mensual de cada tipo de material.

## TIPOS DE ENSAYOS Y MEDICIONES IN SITU

De manera general, los ensayos a realizar en los materiales de relleno, según tipo de material, serán:

- Granulometría (Normas UNE 103101:1995 y 103102:1995).

- Humedad (Norma UNE 103100:1995).

- Límites de Atterberg (Normas UNE 103103:1994 y 103104:1993).

- Ensayos de resistencia (determinación del ángulo de rozamiento interno).

El Director de la Obra podrá modificar la tipología de los ensayos a realizar en función de las características de los materiales vertidos.

## LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

El control de la calidad de los materiales que intervienen en el proyecto y de su puesta en obra se llevará a cabo por laboratorios homologados en las distintas áreas de aplicación.

## REGISTROS DEL SISTEMA DE CONTROL

La dirección de Obra establecerá un sistema de control de calidad, que comprenderá entre otros los siguientes registros de documentación:

- Validación de fases y cotas de excavación en función de la competencia de los sustratos encontrados.

- Comunicaciones e instrucciones técnicas a los contratistas.

- Datos de las pruebas experimentales realizadas en la obra.

- Fichas de control de ensayos in situ.

- Registros de informes de ensayos de laboratorios.

- Registros de aprobaciones y avances de obras.

- Certificaciones de obras.

- Planos y figuras

## CONTROL DE AGUAS INFILTRADAS

A la salida del dren de fondo se habilitará un punto de control que permita la toma de muestras y la medida del caudal mediante recipiente de volumen conocido, con determinaciones analíticas de las aguas con periodicidad semestral hasta la finalización de la  actividad, dando cuenta de los resultados al Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Los parámetros a analizar serán los siguientes:

- pH

- Conductividad

- Temperatura

- SST

- DBO5

- DQO

- SO4

- CO3H/CO3

- Ca2+

- Aceites y grasas

- Caudal

Tanto la toma de muestras como la caracterización analítica deberán ser realizadas por un laboratorio homologado que garantice la exactitud de los datos obtenidos.

## DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

Los traslados de los materiales naturales excavados  de la obra de origen a la de destino debido a su consideración legal de residuo no peligroso deben realizarse de conformidad al RD 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del Estado. En concreto,, se deberá firmar en cada obra de origen el preceptivo contrato de tratamiento, todos los traslados irán acompañados del correspondiente Documento de Identificación o del documento que haga la función de dicho documento por contener la información del anexo I de dicho Reglamento y, por último, tanto el remitente del residuo como el transportista y destinatario deberán mantener al día el archivo cronológico

# VIAL INTERNO DE EXPLOTACIÓN

Se accederá desde los anteriormente referidos accesos desde la A-15 hasta el interior de la vaguada. Dentro de ésta se acondicionara la parte inicial de la pista interior existente, y a partir de la misma se genera una pista que posibilite el acceso de la maquinaria a los diferentes puntos de la zona de actuación. Según se vaya depositando el material y la cota vaya aumentando se irán generando nuevas pistas adaptándose al nuevo terreno.

# FASES DE EXPLOTACIÓN

Con el objeto de establecer una periodicidad en los gastos, minimizar los impactos ambientales, garantizar la estabilidad y explotación del relleno se deberá realizar la ejecución del mismo siguiendo las siguientes fases:

## FASE 1. TRABAJOS PREVIOS

Previo al vertido de los materiales se deberán realizar todas las obras de acondicionamiento del vaso del vertedero así como las obras de drenaje superficial y de fondo para la recogida de las aguas.

Entre otras, se indican las siguientes:

- Acondicionamiento de los caminos de acceso, y ejecución del vial interior hasta el pie del relleno.

- Replanteo de los límites del relleno y cerramiento perimetral.

- Tala de arbolado existente.

- Desbroce y retirada de la tierra vegetal

- Acopio de la tierra vegetal retirada.

- Instalación de la caseta de control.

- Instalación de sistema de lavado de ruedas.

- Construcción de la balsa de decantación y arqueta de control.

- Cunetas perimetrales

- Drenes de fondo longitudinal y transversal.

- Acreditación de que las obras de infraestructuras previas al inicio del relleno han sido realizadas (certificado de fin de obra de infraestructuras previas).

- Mantenimiento y control.

## FASE 2. RELLENO

En una primera fase de llenado se realizará el vertido de las tierras de relleno sobre la superficie preparada. Dicho vertido se iniciará desde el punto más bajo del relleno, por el vial interior, avanzando hacia arriba por tongadas con un espesor máximo de 0,50 m para conseguir una adecuada compactación.

## FASE 3: DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL

En primer lugar se ejecutarán las cunetas en tierra de las bermas.

En la fase final se extenderá la tierra vegetal almacenada en la parte alta del relleno. Además, se procederá al desmantelamiento de las instalaciones (caseta de control, balsa de decantación, cerramiento, etc.). Al finalizar esta tercera fase, la zona quedará restituida a su estado original, salvo los elementos permanentes, como son la arqueta de control del pie del relleno.

# PROGRAMA DE TRABAJOS

A continuación se adjunta un diagrama de Gantt donde se detallan las distintas fases de obra. Hay que subrayar que la duración del relleno quedará supeditada a los rendimientos de excavación de la obra de procedencia del material.

Cabe mencionar que en dicho diagrama se definen en mayor detalle los trabajos previos al proceso de relleno, al igual que los trabajos posteriores. Esto se debe a que los trabajos de relleno se irán desarrollando según se vaya extrayendo material de la obra de procedencia.

Esto supone depender del desarrollo de la obra de procedencia, lo que impide determinar con exactitud la duración de los trabajos de relleno. Sin embargo se estima una duración de los trabajos de relleno de un total de 4 años, cabiendo la posibilidad de tener que recurrir a prórrogas.