ANEJO 7. PLAN DE EXPLOTACIÓN

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES	1

2.	RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO	1

3.	CONTROL DE ACCESOS	1

4.	CONDICIONES DEL RELLENO	2

4.1.	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL RELLENO	2

4.2.	CANTIDADES Y PROCEDENCIA DEL MATERIAL	3

4.3.	TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS. ITINERARIOS A LOS PRINCIPALES TAJOS DE LA OBRA	4

4.4.	CAPACIDAD TOTAL Y PLAZO DE REALIZACIÓN DEL RELLENO	4

4.5.	PROCESO DE VERTIDO Y TALUDES DEL TERRENO	5

4.6.	RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA	7

4.7.	SEGURIDAD Y SALUD EN EXPLOTACIÓN	7

5.	CONTROL EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS	8

5.1.	HORARIOS Y CONDICIONES AMBIENTALES	8

5.2.	CONTROL DE ZONAS DE PRÉSTAMO	8

5.3.	TOMA DE MUESTRAS	8

5.4.	TIPOS DE ENSAYOS Y MEDICIONES IN SITU	9

5.5.	LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES	9

5.6.	REGISTROS DEL SISTEMA DE CONTROL	9

5.7.	CONTROL DE AGUAS INFILTRADAS	9

5.8.	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	10

6.	VIAL INTERNO DE EXPLOTACIÓN	10

7.	FASES DE EXPLOTACIÓN	10

7.1.	FASE 1. TRABAJOS PREVIOS	10

7.2.	FASE 2. RELLENO	11

7.3.	FASE 3: DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL	11

8.	PROGRAMA DE TRABAJOS	11

8.1.	DIAGRAMA DE GANTT	12

# INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

El presente Plan de Explotación se redacta dentro del proyecto para la ampliación de un relleno de tierras excedentes en el término municipal de Hondarribia.

Para ello se ha tenido en cuenta la siguiente orden:

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales escavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron.

También se deberá tomar como referencia, en concreto durante el traslado de materiales, el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del Estado.

Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos.

Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

# RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

Antes del inicio de las obras se nombrará un responsable técnico del relleno que será el encargado del correcto funcionamiento del mismo. Este responsable deberá poseer la titulación de técnico superior.

Se ha designado como responsable técnico del mismo a Aitor Uría, con NIF 44129276 G.

# CONTROL DE ACCESOS

Todo el recinto estará dotado de un vallado temporal que evite el acceso a su interior de personas, animales, vehículos y maquinaria. El acceso se efectuará por las puertas dispuestas en los diferentes accesos.

El control de accesos recae en el oficial de accesos, durante el horario de funcionamiento. El funcionamiento específico del acceso y control se desarrolla en los siguientes puntos:

- Parada a la entrada.

- Toma de datos y verificación de la documentación.

- Inspección visual.

- Permiso de acceso: indicación de área de vertido.

- Circulación hasta el área de vertido.

Una vez realizadas las operaciones el vehículo volverá a la zona de salida, donde pasará por el sistema limpia ruedas, abandonando las instalaciones cuando le den el visto bueno.

# CONDICIONES DEL RELLENO

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL RELLENO

Protección del área circundante

Con carácter previo a las obras, se deberá señalizar y crear una franja de retiro mínima de 10 m en torno a las zonas con vegetación y hábitats de interés, así como las formaciones de vegetación autóctona, presentes en el entorno, que pueden verse afectadas por su proximidad a las zonas de actuación.

Limpieza del área a ocupar

Se eliminará cualquier vestigio de suelo contaminado, así como el resto de residuos presentes en el área a ocupar por el relleno que deberán ser gestionados de acuerdo a la normativa vigente correspondiente.

Se eliminará la vegetación de carácter invasor (plantas, semillas, suelo circundante…) presente en el área a ocupar, gestionándola adecuadamente.

Desbroce de la vegetación presente

Se evitarán las técnicas que impliquen decapado del suelo.

Se priorizará el uso de los restos triturados procedentes del desbroce para la creación de coberturas orgánicas (mulches) que puedan ser usadas en el proceso de revegetación posterior.

No se realizarán desbroces o eliminación de la vegetación existente más allá de la zona que va a ser rellenada y la ocupada por viales, zonas de servicio, zonas de acopio de tierra vegetal, drenajes, etc.

Antes de la excavación, se retirará toda la tierra vegetal necesaria para las obras de revegetación, previa separación de los árboles, plantas, tocones, maleza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente que pueda alterar la calidad y conservación de esta tierra.

Esta tierra se encuentra en los horizontes superficiales del suelo, extrayendo tan sólo aquellos explorados por las raíces, descartándose las capas próximas a la roca excesivamente arcillosas.

Deberá evitarse la compactación por paso de maquinaria de la superficie a decapar.

La tierra se deberá retirar, asimismo, previamente a cualquier excavación de zanjas, pozos, apertura de pistas, depósitos de materiales, nivelaciones para instalaciones auxiliares, etc.

No se operará con la tierra vegetal en caso de días lluviosos o en los que la tierra esté excesivamente apelmazada.

En caso de que se considere necesario, deberán retirarse separadamente las distintas capas del terreno diferenciables fácilmente por su distinto color, abundancia de raíces, textura, etc. manejándolas separadamente para conservar las cualidades de aquellas tierras mejores.

Los espesores de excavación de la tierra vegetal están supeditados a lo que establezca en su momento la Dirección de Obra según las observaciones de calidad de tierras realizadas "in situ".

La tierra vegetal así obtenida deberá ser acopiada en los lugares que previamente se autoricen por la Dirección de Obra, a propuesta propia o a propuesta del Contratista.

Una vez extraída la tierra vegetal, deberá procederse al acondicionamiento del terreno de apoyo y a la ejecución de los elementos de drenaje.

Con objeto de captar el caudal de escorrentía circulante por las laderas, se dimensionan los elementos de drenaje superficial en el perímetro del depósito.

Por otro lado, con el fin de captar las aguas del fondo de las vaguadas, sobre las que se apoyan los terraplenes del depósito y que pudieran dañar la cimentación del relleno de tierras, se ha previsto un sistema de drenaje de fondo.

Para el drenaje profundo se dispondrá de un ramal longitudinal conectado en espina de pez con diferentes alturas de ramales transversales, un tubo dren perforado de PVC, envuelto por material granular drenante y una lámina de geotextil con función de filtro, apoyado en una cama de hormigón.

## CANTIDADES Y PROCEDENCIA DEL MATERIAL

Los materiales que se depositarán en el relleno objeto de este proyecto provienen, en su mayoría, de excavaciones ubicadas en las proximidades del término municipal de Hondarribia.

Se estima una cantidad daría de vertido de 100 m3/diarios .

Además de estas procedencias principales, la vaguada podrá recibir materiales de rellenos ajenos a la ubicación principal, siempre que cumplan las condiciones de materiales inertes.

Los residuos pueden ser de los tipos siguientes:

- Tierras procedentes de excavaciones, desmontes, movimientos de tierras, etc.

- Rocas procedentes de los procesos anteriores.

- Áridos. Debiéndose entender como áridos a aquellos materiales procedentes de la clasificación y/o machaqueo de materiales de origen natural.

En cualquier caso, estos residuos deben proceder de terrenos sobre los que no se hayan realizado actividades generadoras de contaminación, ni podrán ser vertidos si presentan una humedad superior al 65%.

En los rellenos se prohíbe expresa y totalmente el vertido de otros residuos distintos de los enumerados (tales como restos de hormigón, de asfalto, maderas,...)

El volumen aproximado final del relleno, incluyendo la ampliación es del orden de 63.000 m3 procedente de la citada ubicación principal, en Hondarribia, y demás procedencias secundarias cercanas al ámbito del relleno ampliado.

## TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS. ITINERARIOS A LOS PRINCIPALES TAJOS DE LA OBRA

El acceso de los camiones provenientes de las zonas de excavación y movimientos de tierras se prevé a través de la carretera del barrio de Gaintzaberri, en las afueras de la localidad de Hondarribia.

Se ejecutará una pista interna de carácter provisional dentro de las distintas fases del relleno de la vaguada, desarrollándose según se vaya realizando la ejecución de dicho relleno. Ésta irá conectada a los viales de acceso mencionados anteriormente, y tendrán una anchura mínima de 3 metros.

Esta anchura no permitirá el cruce de camiones, pero la existencia de una zona de apartadero intermedia no generará interferencias considerables en la fase de explotación.

## CAPACIDAD TOTAL Y PLAZO DE REALIZACIÓN DEL RELLENO

La capacidad final prevista para el relleno, es aproximadamente de 63.000  m3.

Este proyecto contempla tres fases principales diferenciadas en el tiempo. En primer lugar, se ejecutarán los trabajos necesarios para dotar a la zona de relleno de los elementos necesarios para su puesta en marcha. En segundo lugar, una vez ejecutados estos trabajos de preparación, comenzarán a verterse los materiales excedentes de obra.

Finalmente, la tercera fase principal que define este proyecto engloba los trabajos de demolición y retirada de los elementos auxiliares ejecutados para poder realizar los rellenos, como son la balsa de decantación, la caseta de control o el cierre del perímetro de los rellenos, y las medidas correctoras a aplicar desde el punto de vista de recuperación ambiental.

La primera fase de trabajos previos tendrá un plazo de ejecución parcial de casi 2 meses.

La fase de rellenos estará condicionada por los plazos de movimientos de tierra tanto de la procedencia principal de las tierras, así como de otras posibles procedencias. Se ha estimado una duración de cinco años.

La tercera fase, de demoliciones y recuperación ambiental, tendrá un periodo de ejecución de 3 semanas.

## PROCESO DE VERTIDO Y TALUDES DEL TERRENO

Después del control del acceso a la entrada se procederá a la descarga y vertido. Durante la fase inicial del relleno, el vehículo abandona la pista de acceso y discurren por la pista interior hasta el pie del relleno para el acondicionamiento del vaso del relleno.

Una vez iniciada la primera fase de llenado, el vehículo circula desde el camino de acceso, hasta el vial interno, habilitado a tal efecto, hasta el lugar del vertido indicado por el Responsable de explotación o encargado.

Los conductores tienen la obligación de seguir las instrucciones de los mismos. Las descargas se realizarán bajo las siguientes premisas:

- Realizar maniobras y descargas bajo las máximas condiciones de seguridad.

- No producir impactos medioambientales negativos, en lo que se refiere a la generación de polvo, partículas y ruido.

- Por el interior del depósito no se admitirá la presencia de ningún vehículo que no esté adscrito a la explotación.

Los vehículos circularán por el vial interior inicial hasta llegar a la fase de relleno que corresponda, por el que se desplazará hasta el punto de vertido que se le indique. El vertido se efectuará mediante volteo del camión.

Una vez alcanzada la cota necesaria, se generará una nueva pista adaptada a los rellenos recién vertidos, por el terreno natural desde el camino de acceso.

Después de realizar las descargas, el extendido y la compactación del material se efectuara mediante un tractor empujador de cadenas, de manera que extienda los residuos uniformemente, tras lo cual efectuará varias pasadas según la naturaleza del material, compactándolo lo mejor posible.

El relleno se efectuará mediante tongadas de 0,50 m de espesor máximo para conseguir una adecuada compactación. La plataforma final se realizará con unas pendientes longitudinal y transversal adecuadas (entre 2,0% y 5,0%) para la evacuación de las aguas de precipitación directa sobre el cuerpo del relleno.

La masa de vertido debe adecuarse y asemejarse a la morfología del entorno, evitando acabados en arista y superficies planas o encuentros bruscos entre el terreno natural y las zonas intervenidas (redondeo de acuerdos). El volumen del relleno deberá ser adecuado a la superficie que lo acoja evitando crear masas desmesuradas y discordantes con la morfología adyacente con taludes de alturas y pendientes excesivas.

El perfilado final de la masa vertida deberá diseñarse de manera que se favorezca la implantación de la cobertura vegetal final (aprovechamiento máximo del agua de lluvia, enraizamiento, etc.)

En el caso de resultar necesarios cerramientos perimetrales, se debe mantener una zona libre en su parte inferior de 15-20 cm de altura desde la rasante del terreno que permita el paso de pequeños vertebrados.

Con el fin de reducir la incidencia de muertes de pequeños animales por ahogamiento o confinamiento en los elementos de drenaje y desvíos de escorrentía, se evitará que por su diseño puedan convertirse en trampas para la fauna. Para ello, se entiende conveniente la adopción de las siguientes medidas:

- Inclusión en el diseño de elementos que permitan su salida (pequeñas rampas, vías de escape, etc.).

- Adopción de perfiles de canal trapezoidal y en uve, frente al rectangular, que dificulta la salida de pequeños animales.

La ejecución del relleno debe garantizar que no se contaminan las aguas de los cursos fluviales existentes en el ámbito o en la proximidad para la protección de las especies de fauna silvestre que viven o utilizan el medio fluvial, disponiendo los elementos necesarios:

Medidas para evitar aportes de sólidos en suspensión (como las barreras de pacas de paja).

Medidas para evitar el vertido de otros contaminantes (control del mantenimiento de maquinaria, gestión de lixiviados, etc.).

A fin de minimizar la pérdida de biodiversidad autóctona que puede verse favorecida por el desarrollo del proyecto se evitará la propagación de especies consideradas invasoras (Fallopia japonica, Cortaderia selloana, Amaranthus, Echinochloa, Buddleja davidii, Baccharis halimifolia, bambú, etc.) introducidas a través de los materiales de relleno recibidos. Deberán adoptarse medidas de control en origen destinadas a detectar este fenómeno y acometer, en su caso, medidas correctoras. Es importante tener en cuenta la gran capacidad que tienen las especies invasoras para reproducirse a partir de fragmentos de tallo y raíz.

## RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA

Finalmente, se llevará a cabo la recuperación ambiental y paisajística teniendo en cuenta los siguientes elementos:

- Deberá reducirse al mínimo imprescindible el periodo de tiempo en el que una determinada zona permanece desprovista de vegetación, para ello se procederá al proceso de revegetación conforme se vayan finalizando zonas del relleno.

- Se adoptará una solución revegetable para los pies de escollera y para los refuerzos de talud, en caso de resultar necesarios.

- En la fase de clausura se deberán revegetar, igualmente, los viales y áreas de servicio que se hubieran tenido que acondicionar previamente.

- Se deberán adoptar medidas de control destinadas a detectar los fenómenos de dispersión de especies exóticas invasoras y acometer, en su caso, medidas correctoras.

Podrá destinarse el emplazamiento a un uso compatible con el medio circundante, siempre que no suponga una minoración en la naturalidad del emplazamiento con respecto al estado previo al relleno. En este caso, pretende dar a la parcela una finalidad agrícola, en concreto para el cultivo vitícola, tal y como se lleva realizando de forma cada vez más habitual.

## SEGURIDAD Y SALUD EN EXPLOTACIÓN

El presente proyecto técnico de Relleno dispone de Estudio de Seguridad y Salud de la obra a efectuar, en cumplimiento del Real Decreto 1.627/1997 de octubre, que establece la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad y salud en los proyectos de edificación y obras que cumplan alguno de los cuatro apartados del artículo II:

- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08 euros.

- Duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

- Volumen en mano de obra superior a 500 jornadas de trabajo.

- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

Dicho estudio establece los medios y condiciones precisas para la prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales durante la ejecución de la obra del nuevo depósito de sobrantes.

Además se realiza un análisis de los riesgos y de las medidas de prevención correspondientes a la obra, detallando así mismo los elementos y medios necesarios para la correcta utilización de la maquinaria, así como los derivados de los trabajos que se desarrollen.

También describe todo lo referente a medios de protección colectiva y Equipos de Protección Individual (EPI’s), medios y equipos perfectamente válidos para los trabajos a efectuar durante la explotación del depósito de sobrantes.

Así mismo, el análisis de riesgos contempla todos los supuestos que pueden derivarse en obra, y que pueden ser extrapolados a la fase de explotación, si bien deberá prestarse más atención a los derivados del movimiento de tierras, ya que ésta será la actuación más frecuente durante la explotación del relleno.

# CONTROL EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

## HORARIOS Y CONDICIONES AMBIENTALES

Los trabajos del relleno de tierras se podrán realizar durante toda la jornada. En caso de trabajar en horario nocturno, para poder tener visibilidad suficiente, se dispondrá de un sistema de iluminación. Las condiciones ambientales serán las adecuadas para permitir el manejo y puesta en obra de los materiales.

Las zonas circundantes al relleno, no degradadas por la explotación, deberán respetarse durante el desarrollo de los trabajos de relleno y acondicionamiento del mismo, respetándose los límites definidos.

El relleno debe ajustarse con carácter general, a las condiciones y requisitos de ejecución, explotación y recuperación paisajística establecidos en el presente proyecto.

El Director de obra o su Delegado interrumpirán las obras en caso de considerar que las condiciones ambientales no son las adecuadas por seguridad o por posible afección a la calidad de los trabajos.

## CONTROL DE ZONAS DE PRÉSTAMO

Este control se realizará antes del inicio de las obras y durante su desarrollo. Mediante este control se determinará la idoneidad de los materiales a emplear y su cantidad, así como los niveles de referencia del sistema de control de la calidad de la puesta en obra.

## TOMA DE MUESTRAS

Antes de su disposición en el relleno se tomarán muestras del material a utilizar sobre los que se realizarán ensayos de laboratorio requeridos para cada tipo. La frecuencia del muestreo no será inferior a 1 muestra mensual de cada tipo de material.

## TIPOS DE ENSAYOS Y MEDICIONES IN SITU

De manera general, los ensayos a realizar en los materiales de relleno, según tipo de material, serán:

- Granulometría (Normas UNE 103101:1995 y 103102:1995).

- Humedad (Norma UNE 103100:1995).

- Límites de Atterberg (Normas UNE 103103:1994 y 103104:1993).

- Ensayos de resistencia (determinación del ángulo de rozamiento interno).

El Director de la Obra podrá modificar la tipología de los ensayos a realizar en función de las características de los materiales vertidos.

## LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

El control de la calidad de los materiales que intervienen en el proyecto y de su puesta en obra se llevará a cabo por laboratorios homologados en las distintas áreas de aplicación.

## REGISTROS DEL SISTEMA DE CONTROL

La dirección de Obra establecerá un sistema de control de calidad, que comprenderá entre otros los siguientes registros de documentación:

- Validación de fases y cotas de excavación en función de la competencia de los sustratos encontrados.

- Comunicaciones e instrucciones técnicas a los contratistas.

- Datos de las pruebas experimentales realizadas en la obra.

- Fichas de control de ensayos in situ.

- Registros de informes de ensayos de laboratorios.

- Registros de aprobaciones y avances de obras.

- Certificaciones de obras.

- Planos y figuras

## CONTROL DE AGUAS INFILTRADAS

A la salida de los drenes de fondo se habilitará un punto de control que permita la toma de muestras y la medida del caudal mediante recipiente de volumen conocido, con determinaciones analíticas de las aguas con periodicidad semestral hasta la finalización de la  actividad, dando cuenta de los resultados al Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Los parámetros a analizar serán los siguientes:

- pH

- Conductividad

- Temperatura

- SST

- DBO5

- DQO

- SO4

- CO3H/CO3

- Ca2+

- Aceites y grasas

- Caudal

Tanto la toma de muestras como la caracterización analítica deberán ser realizadas por un laboratorio homologado que garantice la exactitud de los datos obtenidos.

## DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

Los traslados de los materiales naturales excavados de la obra de origen a la de destino debido a su consideración legal de residuo no peligroso deben realizarse de conformidad al RD 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del Estado. En concreto, se deberá firmar en cada obra de origen el preceptivo contrato de tratamiento, todos los traslados irán acompañados del correspondiente Documento de Identificación o del documento que haga la función de dicho documento por contener la información del anexo I de dicho Reglamento y, por último, tanto el remitente del residuo como el transportista y destinatario deberán mantener al día el archivo cronológico.

# VIAL INTERNO DE EXPLOTACIÓN

Se accederá desde la carretera del barrio de Gaintzaberri hasta el interior de la vaguada. Dentro de ésta se acondicionará la parte inicial de la pista interior existente, y a partir de la misma se genera una pista que posibilite el acceso de la maquinaria a los diferentes puntos de la zona de actuación. Según se vaya depositando el material y la cota vaya aumentando se irán generando nuevas pistas adaptándose al nuevo terreno.

# FASES DE EXPLOTACIÓN

Con el objeto de establecer una periodicidad en los gastos, minimizar los impactos ambientales, garantizar la estabilidad y explotación del relleno se deberá realizar la ejecución del mismo siguiendo las siguientes fases:

## FASE 1. TRABAJOS PREVIOS

Previo al vertido de los materiales se deberán realizar todas las obras de acondicionamiento del vaso del vertedero así como las obras de drenaje superficial y de fondo para la recogida de las aguas.

Entre otras, se indican las siguientes:

- Acondicionamiento de los caminos de acceso, y ejecución del vial interior hasta el pie del relleno.

- Replanteo de los límites del relleno y cerramiento perimetral.

- Desbroce y retirada de la tierra vegetal sólo de la superficie afectada por la primera fase del relleno.

- Acopio de la tierra vegetal retirada.

- Instalación de la caseta de control.

- Instalación de sistema de lavado de ruedas.

- Construcción de la balsa de decantación y arqueta de control.

- Cunetas perimetrales este y oeste

- Drenes de fondo longitudinal y transversal.

- Acreditación de que las obras de infraestructuras previas al inicio de los vertidos han sido realizadas (certificado de fin de obra de infraestructuras previas).

- Mantenimiento y control.

## FASE 2. RELLENO

En la fase de llenado se realizará el vertido de las tierras de relleno sobre la superficie preparada. Dicho vertido se iniciará desde el punto más bajo del relleno, por el vial interior, avanzando hacia arriba por tongadas con un espesor máximo de 0,50 m para conseguir una adecuada compactación, definiendo la geometría descrita en la memoria y en los planos del presente proyecto.

## FASE 3: DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL

En primer lugar se ejecutarán las cunetas en tierra de las bermas.

En la fase final se extenderá la tierra vegetal acopiada.

Además, se procederá al desmantelamiento de las instalaciones (caseta de control, balsa de decantación, cerramiento, etc.). Al finalizar esta tercera fase, la zona quedará restituida a su estado original, salvo los elementos permanentes, como son la arqueta de control del pie del relleno.

# PROGRAMA DE TRABAJOS

A continuación se adjunta un diagrama de Gantt donde se detallan las distintas fases de obra. Hay que subrayar que la duración del  relleno quedará supeditada a los rendimientos de excavación de la obra de procedencia del material.

Cabe mencionar que en dicho diagrama se definen en mayor detalle los trabajos previos al proceso de relleno, al igual que los trabajos posteriores. Esto se debe a que los trabajos de relleno se irán desarrollando según se vaya extrayendo material de la obra de procedencia.

Esto supone depender del desarrollo de la obra de procedencia, lo que impide determinar con exactitud la duración de los trabajos de relleno. Sin embargo se estima una duración de los trabajos de relleno de un total de 5 años, cabiendo la posibilidad de tener que recurrir a prórrogas.

## DIAGRAMA DE GANTT