## ÍNDICE
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO GESTIÓN PORTUARIA
FICHA BÁSICA
FICHA DETALLADA
CUADRO DE MANDO
FICHA BÁSICA: describe los datos básicos del proceso (misión, alcance, principales subprocesos, documentación relacionada, etc.).
FICHA DETALLADA: describe todo el flujo del proceso de manera detallada, incluyendo entradas y salidad, actividades y el modo de realizarlas, responsables, procesos relacionados, etc. El flujo de actividades de describe tal y como se desarrolla en la actualidad.
CUADRO DE MANDO: Define los objetivos de resultado y control del proceso, así como los indicadores, metas, responsables, frecuencias de medición, etc. Es la herramienta básica para llevar a cabo la gestión y mejora del proceso.

## FICHA BÁSICA
SAILA/ ZUZENDARITZA/ ZERBITZUA | PROZESUAREN FITXA/ FICHA DE PROCESO | GESTIÓN PORTUARIA | EDIZIOA/ EDICIÓN: BORRADOR 1
DIRECCIÓN DE PUERTOS Y ASUNTOS MARÍTIMOS |  |  | DATA/ FECHA: FEBERO 2022
PROZESUAREN MISIOA/ MISIÓN DEL PROCESO
PROZESUAREN ARDURADUNA/ RESPONSABLE DEL PROCESO
PROZESUAREN TALDEA/ EQUIPO DEL PROCESO
JARDUERAK EDOTA AZPIPROZESUAK/ ACTIVIDADES O SUBPROCESOS
LOTUTAKO DOKUMENTAZIOA/ DOCUMENTACIÓN ASOCIADA
OBRAS MAYORES
SERVICIOS/SUMINISTROS/ACUERDOS MARCO
CONTRATOS MENORES DE OBRAS/SERVICIOS/SUMINISTROS

## DETALLE CONTRATOS OBRAS_SR
| SAILA/ ZUZENDARITZA/ ZERBITZUA | PROZESUAREN FITXA ZEHATZA/ FICHA DE PROCESO DETALLADA |  | GESTIÓN PORTUARIA-CONTRATOS OBRAS |  |  |  | EDIZIOA/ EDICIÓN: BORRADOR 1
| DIRECCIÓN DE PUERTOS Y ASUNTOS MARÍTIMOS | [6 empty] | DATA/ FECHA: MARZO 2022
| SARRERAK/ ENTRADAS | JARDUERAK/ ACTIVIDADES | ARDURADUNA/ RESPONSABLE |  |  | IRTEERAK/ SALIDAS | INSTRUCCIONES / OBSERVACIONES / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA | REGISTROS / DOCUMENTACIÓN GENERADA
|  |  | PROYECTOS Y OBRAS PUERTOS SSCC | SERVICIO TERRITORIAL | ASESORÍA JURÍDICA
CONTRATOS DE OBRAS | Resolución de adjudicación y Formalización de Contrato (Dirección de Servicios) | Realizar las gestiones necesarias para la formalización del contrato | X |  |  | *Resolución de Nombramiento Director de Obra (SSCC) *Comunicación de Encargo a AT de Coord SyS (SSCC) *Nombramiento Coord SyS (SSCC) | Previo a la formalización del contrato se debe formalizar: 1. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE OBRA: mediante Resolución se nombra al DO (interno o externo), teniendo en cuenta lo establecido en el pliego y en la Ley de contratos. 2. ENCARGO A LA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO DE A.T. DE COORD. DE SYS: desde SSCC se remite una comunicación de encargo para que den su conformidad y donde se reflejan los honorarios. 3. NOMBRAMIENTO DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD | Resolución Nombramiento DO Documento de Nombramiento del Coord de SyS Comunicación de Encargo a la empresa de Coord de SyS.
|  | Coordinar las gestiones previas al inicio de la obra | X |  |  | *Resolución Aprobación Plan SyS (Dirección de Servicios) *Resolución Aprobación Programa de Trabajos (Dirección de Servicios) | Con anterioridad al inicio de la obra y siempre en el transcurso del mes previo: * La empresa adjudicataria redacta el Plan de Seguridad y Salud, para que una vez analizado y validado, el/la Coord. de SyS emita Informe Favorable. Desde SSCC se remite al Servicio de Contratación de la Dirección de Servicios para que emita la Resolución de aprobación del Plan de SyS. * La empresa adjudicataria elabora un Programa de Trabajos para que, una vez analizado y validado, la DO emita Informe Favorable. Desde SSCC se remite al Servicio de Contratación de la Dirección de Servicios para que emita la Resolución de aprobación delPrograma de Trabajos. | Plan de SyS Informe favorable Coord SyS Resolución de Aprobación del Plan de SyS Programa de Trabajos Informe favorable DO Resolución de Aprobación del Programa de Trabajos
|  | Elaborar el Acta de Replanteo |  | X |  | *Acta de Replanteo (Contratista/DO) | Al mes, con estas dos resoluciones se elabora el acta de replanteo que se envía al Servicio de Contratación de la Dirección de Servicios. | Acta de Replanteo
|  | Llevar a cabo el control y seguimiento de la ejecución de la obra |  | X |  | *Actas de reuniones de obra *Certificaciones mensuales (DO y Contratista; ATDO en el caso de que haya) | El control y seguimiento conlleva la realización del control económico, control de ejecución de las distintas actividades y procesos constructivos, seguimiento de cumplimiento de plazos de ejecución, así como la gestión de incidencias, posibles moficicaciones, necesidades de suspensiones o ampliaciones de plazo, por parte de la DO (normalmente ejercida por técnicos de los Servicios Territoriales y, en ocasiones muy concretas, por un externo). La DO puede contar con los servicios de una ATDO externa dependiendo del tipo de obra. Semanalmente, se mantienen reuniones para llevar a cabo el control y seguimiento de la obra con presencia del personal adscrito a la obra de la empresa contratista y la DO (ATDO si hubiese y personal portuario si se requeriese). En estas reuniones se tratan los temas pendientes, se indica la previsión de los trabajos a ejecutar durante la semana, se planifican próximos trabajos, se resuelven posibles dudas e indefiniciones, se acuerdan soluciones... que quedan recogidas en un Acta. Al final de cada mes, además, se reunen ambas partes para acordar las unidades y mediciones ejecutadas durante el mes que finaliza y acordar la cantidad a certificar para poder tramitar dicha certificación que es remitida a SSCC para su revisión y posterior remisión al Servicio Financiero de la Dirección de Servicios para proceder al abono de la factura correspondiente. AM: Consensuar criterios con el director de obra para establecer certificaciones y plazos para la recepción de certificaciones y posterior envío al Servicio financiero (primera quincena del mes vencido), para evitar los retrasos que se vienen produciendo en la actualidad. AM: Realizar seguimiento de precio y plazo por la dirección de obra, por ejemplo preestudio económico deprecibale y estudio análisis temporal de plazo previos que debería hacerse mes a mes. | Actas de reuniones de obra (semanales) Certificaciones mensuales
|  | Recepcionar la obra |  | X |  | *Acta de Recepción (DO y Contratista) | A la finalización de la obra, la DO junto con el Contratista y un representante de la Adiministración (si la DO es externa) firman el acta de recepción, que se remite a SSCC y estos a su vez al Servicio de Contratación de la Dirección de Servicios. | Acta de Recepción
| Medicion y Precion Final (Direccion de Obra y contratista) | Resolver la finalización de la obra |  | X |  | *Proyecto Fin de Obra (DO y Contratista) *Resolución Aprobación (Dirección de Servicios) *Certificación Final Obra (DO y Contratista) | La DO con la ayuda del contratista tiene que presentar en SSCC el proyecto Fin de Obra. Este documento se debe presentar en un plazo de 2 meses (aprox) a contar desde la firma del Acta de Recepción para que se emita, por parte de la Dirección de Servicios, la Resolución de la Aprobación de dicho documento. Una vez esté la Resolución de aprobación, la DO puede elaborar y remitir la Certificación Final de Obra a SSCC que, una vez, revisado, lo rmeite a la Dirección de Servicios para que procedan a su abono. En un plazo máximo de 3 meses desde que se firma el Acta de Recepción de la obra, la certificación final debe estar aprobada. | Proyecto Fin de Obra (PFO) Resolución Aprobación PFO Certificación Final Obra
|  | Gestionar el plazo de garantía |  | X |  |  | Si durante la garantía se detecta alguna anomalía/deficiencia, los servicios territoriales contactarían con el contratista para que este proceda a reparar la misma
|  | Gestionar la devolución del aval y Liquidar el contrato | X |  |  | *Resolución de aprobación de liquidación de contrato obra y cancelación de garantía definitiva (Dirección de Servicios) | Cuando expira el plazo de Garantia, el contratista solicita la devolución de las finazas depositadas. Desde SSCC se elabora la documentación pertinente (memoria Liquidación e Informe Técnico Favorable) y se remite al Servicio de Contratación de la Dirección de Servicios para que procedan a emitir la Resolución por la que se aprueba la liquidación de la obra y se autoriza la cancelación de los avales. Se notifica al Contratista desde la Dirección de Servicios y se procede a la devolución de los avales depositados (Hacienda) | Resolución de aprobación de liquidación de contrato obra y cancelación de garantía definitiva

## DF CONTRATOS OBRAS_SR
SAILA/ ZUZENDARITZA/ ZERBITZUA | DIAGRAMA DE FLUJO | GESTIÓN PORTUARIA-CONTRATOS OBRAS |  |  | EDIZIOA/ EDICIÓN: BORRADOR 1
DIRECCIÓN DE PUERTOS Y ASUNTOS MARÍTIMOS |  |  |  |  | DATA/ FECHA: MARZO 2022
Administrativo
0
Formalización de adjudicación de la licitación y Contrato
Realizar las gestiones necesarias para la formalización del contrato
PROYECTOS Y OBRAS PUERTOS SSCC
SERVICIO TERRRITORIAL
ASESORÍA JURÍDICA
FIN
Coordinar las gestiones previas al inicio de la obra
Elaborar el Acta de Replanteo
Llevar a cabo el control y seguimiento de la ejecución de la obra
Recepcionar la obra
Resolver la finalización de la obra
Gestionar el Plazo de Garantía
Gestionar la devolución del aval y Liquidar el contrato
Medición y Precio Final