[image: image1.png]@@ kulturaz hazi
consuma cultura





SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO OPERATIVO SECTORIAL  DE DANZA. 

4 DE NOVIEMBRE DE 2011

DOCUMENTO DE RESULTADOS: PROYECTOS 2012

Contenidos del documento:

El documento que se presenta a continuación tiene como objetivo presentar los resultados obtenidos en la reunión del grupo sectorial de Danza en cuanto a la formulación de los proyectos a desarrollar para el sector en 2012, condensando igualmente los acuerdos desarrollados en el grupo. 

A tal efecto, los resultados se han condensado en fichas de planificación de los proyectos, conteniendo los siguientes bloques de información: 

· Descripción
· Objetivos
· Acciones a desarrollar
· Temporalización
· Entidades responsables y colaboradoras
· Presupuesto asociado 
· Indicadores de realización
	Proyecto 1. Línea 5. Revisión y análisis de las fórmulas existentes y creación de nuevas para apoyo a exhibición y difusión


	Descripción
	Desarrollo de un estudio orientado a conocer, analizar y valorar posibilidades para la reformulación, diversificación y ampliación de las fórmulas existentes y/o la articulación de nuevos modelos para el apoyo a la exhibición y difusión
.

	Objetivos
	· Conocer potenciales vías de reformulación, diversificación o ampliación de los modelos de ayudas existentes para la exhibición y difusión, así como la generación de nuevas fórmulas

· Dotar al sector de vías operativas para analizar las potenciales vías de reformulación y diversificación

· Facilitar un proceso que permita al Departamento una toma de decisión reflexionada y consensuada sobre la potencial reformulación de los modelos de ayudas existentes

	Acciones específicas a desarrollar
	· Focus-group de análisis sobre los modelos de ayudas existentes y su posible reformulación, ampliación, diversificación o definición de nuevas con el sector (grupo operativo sectorial). 

· Elaboración de estudio para análisis y muestra posibles propuestas de actuación

· Contraste del estudio con el sector a nivel general

· Toma de decisión sobre la potencial reformulación de las ayudas y los modelos de ayudas existentes

	Temporalización anual 2012
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

 

	
	Sin especificar

	Entidades responsables y colaboradoras
	· Dirección de Patrimonio Cultural


	· Grupo operativo sectorial de Danza

· Agentes sectoriales

	Presupuesto asociado
	18.000 € (estudio global sectorizado Artes Visuales, Danza y Música)

	Indicadores de realización
	· Análisis sobre los modelos de ayudas existentes realizado y condensado en documento

· Proceso de contraste del documento con el sector realizado

· Toma de decisión desde el Departamento sobre las modificaciones a desarrollar


	Proyecto 2. Línea 3. Archivo documental de la danza tradicional: digitalización de fondos

	Descripción
	Desarrollar un proceso para la selección, recogida, digitalización y carga de fondo documental relacionado con el patrimonio de la danza y escena tradicional.


	Objetivos
	· Conservar el patrimonio documental, audiovisual, gráfico y sonoro relacionado con la danza tradicional en un espacio accesible y entorno digital

	Acciones específicas a desarrollar
	· Contrastar con el grupo operativo de danza, en base al estudio realizado por Eusko Ikaskuntza, las fuentes, metadatos, interacción con otras plataformas como Europeana y prioridades de digitalización y carga (en función de la ponderación que se haga con el presupuesto disponible).

· Concreción con la Dirección de Patrimonio para la cuantificación económica posible a destinar en 2012 para digitalización o normalización de formatos.

· Desarrollar las operaciones de digitalización o normalización de formatos del patrimonio que se haya seleccionado

	Temporalización anual 2012
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

 

	
	Sin especificar

	Entidades responsables y colaboradoras
	· Dirección de Promoción de la Cultura

· Dirección de Patrimonio Cultural


	· Grupo operativo sectorial de Danza

· Agentes sectoriales

	Presupuesto asociado
	40.000 € aprox.

	Indicadores de realización
	· Proceso base contrastado con el grupo operativo de danza

· Concreción económica para 2012 cuantificada con la Dirección de Patrimonio Cultural

· Fondos seleccionados digitalizados


	Proyecto 3. Línea 2. Centros de recursos para la danza 

	Descripción
	Desarrollar un proceso orientado a definir y poner en marcha recursos y servicios específicos para el ámbito de la danza en los recursos de carácter polivalente actualmente existentes en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.


	Objetivos
	· Conocer las posibilidades existentes para la oferta de recursos y servicios específicos para el ámbito de la danza en el marco de los centros de recursos y servicios de carácter polivalente ya existentes. 

· Dar cobertura a necesidades específicas del ámbito de la danza en el marco de centros de recursos y servicios de carácter polivalente

	Acciones específicas a desarrollar
	· Definición y concreción, en base a documentación ya generada, los recursos y servicios que habrían de desarrollar los centros de recursos para la danza.

· Análisis sobre la oferta actual de recursos en los centros existentes y análisis de adecuación de los mismos a las necesidades existentes.

· Análisis de las posibilidades de integración y activación de recursos y servicios definidos como necesarios en los centros de recursos de carácter polivalente ya existentes.

· Traslado de resultados a las instituciones (Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Entidades Locales)

· Puesta en marcha de los servicios y recursos que se estimen necesarios (planificación calendarización, recursos necesarios y activados, etc.)

	Temporalización anual 2012
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

 

	
	Sin especificar

	Entidades responsables y colaboradoras
	· Dirección de Promoción de la Cultura


	· Grupo operativo sectorial de Danza

· Agentes sectoriales públicos y privados

	Presupuesto 
	18.000 €

	Indicadores de realización
	· Documento de recursos y servicios característicos de los centros de recursos para la danza elaborado.

· Estudio sobre oferta actual de recursos en los centros existentes y su adecuación a las necesidades existentes.

· Posibilidades de integración y activación de recursos y servicios en los centros ya existentes valoradas.

· Resultados trasladados a las instituciones.

· Activación y puesta en marcha de los recursos estimados como necesarios.











PAGE  
4

