[image: image1.png]@@ kulturaz hazi
consuma cultura





SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO OPERATIVO SECTORIAL DE LITERATURA. 

17 DE OCTUBRE DE 2011.

DOCUMENTO DE RESULTADOS: PROYECTOS 2012

Contenidos del documento:

El documento que se presenta a continuación tiene como objetivo presentar los resultados obtenidos en la reunión del grupo sectorial de música en cuanto a la formulación de los proyectos a desarrollar para el sector en 2012, condensando igualmente los acuerdos desarrollados en el grupo. 

A tal efecto, los resultados se han condensado en fichas de planificación de los proyectos, conteniendo los siguientes bloques de información: 

· Descripción
· Objetivos
· Acciones a desarrollar
· Temporalización
· Entidades responsables y colaboradoras
· Presupuesto asociado 
· Indicadores de realización
	Proyecto 1. Creación de un proceso a través el cual se informe al grupo sobre los pasos dados en el Plan de fomento de la lectura.

	Descripción
	Crear un proceso de seguimiento en el que se facilite información al grupo operativo sectorial sobre los pasos que se están llevando a cabo en el desarrollo del Plan de fomento de la lectura. 

	Objetivos
	· Proporcionar al grupo de trabajo el Plan de fomento de la lectura con el objetivo de que éste conozca y revise sus contenidos y haga un seguimiento de su ejecución y desarrollo así como información detallada acerca de lo diferentes pasos que se den  en el transcurso del Plan. 

	Acciones específicas a desarrollar
	· Seguimiento por parte del grupo a lo largo del 2012 de todas las acciones que se vayan desarrollando en el marco del desarrollo del Plan de fomento de la lectura.

· Facilitar al grupo una ficha de trabajo en la que puedan hacer aportaciones al Plan de fomento de la lectura así como los tres documentos base del Plan. 

· Recogida de las aportaciones hechas por el grupo y en la medida de lo posible integrarlas en los proyectos del Plan. 

· Presentar antes de finalizar el año a la Comisión del Parlamento, las líneas de trabajo del Plan de fomento de la lectura de cara a dotar de más fondos al Plan.

	Temporalización anual 2012
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

 

	Entidades responsables y colaboradoras
	· Dirección de Promoción de la Cultura

· Dirección de Patrimonio Cultural
	· Grupo Operativo Sectorial de Literatura

· Comisión del Parlamento. 

· Departamento de Educación 

	Presupuesto asociado
	

	Indicadores de realización
	· Información sobre el proceso de desarrollo del Plan de fomento de la lectura facilitada al grupo operativo sectorial de Literatura

· Ficha de trabajo Plan de fomento de la lectura

· Documento líneas de trabajo del Plan de fomento de la lectura.


	Proyecto 2. Elaboración de un análisis que muestre la presencia y el préstamo de la Literatura en euskera en las bibliotecas de la CAPV 

	Descripción
	Elaborar un análisis que muestre la presencia y el préstamo que tiene la literatura en euskera en las bibliotecas de la CAPV.

	Objetivos
	· Conocer la situación de la presencia y el préstamo que tiene la literatura en euskera en las bibliotecas de la CAPV.

	Acciones específicas a desarrollar
	· Mantenimiento periódico de la comunicación con el grupo transversal Cultura y Euskera

· Puesta en marcha de un análisis que muestre la presencia y el préstamo de la literatura en euskera en las Bibliotecas públicas de la CAPV.

· Solicitud al Servicio de Bibliotecas del catálogo de obras presentes en las bibliotecas

· Realización de un estudio de muestra y préstamo sobre las obras presentes en las bibliotecas (en base a una muestra de 12-14 bibliotecas).

· Contraste de los datos obtenidos.

· Facilitación al grupo antes de final de año 2012, el análisis de presencia de fondos y préstamos de la literatura en euskera de cara a plantear líneas de acción concretas.

· Puesta en marcha de un focus group con el grupo operativo sectorial de Literatura de cara a plantear posibles líneas de actuación en base al diagnóstico realizado. 

· Toma de decisión por parte del Departamento. 

	Temporalización anual 2012
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

 

	Entidades responsables y colaboradoras
	· Dirección de Promoción de la Cultura

· Dirección de Patrimonio Cultural
	· Servicio de Bibliotecas

· Grupo Operativo Sectorial Literatura

· Grupo Operativo Transversal Cultura y Euskera

	Presupuesto asociado
	

	Indicadores de realización
	· Documento de análisis sobre la presencia y préstamo de la literatura en euskera en las Bibliotecas públicas de la CAPV.

· Focus Group con el grupo operativo sectorial de Literatura de cara a plantear nuevas líneas de acción realizado. 

· Toma de decisión desde el Departamento sobre las acciones a desarrollar. 

	Proyecto 3. Desarrollo de un proceso en el que se retome el grupo de trabajo creado en el año 2010 de cara a trabajar en torno a los sistemas de ayuda a la edición. 

	Descripción
	Puesta en marcha de un grupo de trabajo en el que se reflexione y se tomen decisiones en torno a los sistemas de ayuda a la edición. 

	Objetivos
	· Desarrollar un proceso en base a la rearticulación de la mesa de trabajo conformada en 2010, al objeto de trabajar sobre los sistemas de ayuda en 2012.

	Acciones específicas a desarrollar
	· Presentación al grupo operativo la composición de la mesa articulada en 2012 y validación de la misma, pudiendo presentar nuevas candidaturas.

· Activación y convocatoria de la mesa de trabajo, al objeto de definir el proceso de trabajo en torno a los sistemas de ayuda a la edición.

· Facilitar al nuevo grupo de trabajo las actas de las anteriores reuniones. 

· Desarrollo del proceso que se defina en la mesa de trabajo a lo largo de 2012.

· Toma de decisiones del Departamento partiendo de las conclusiones obtenidas en la mesa de trabajo.

	Temporalización anual 2012
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

 

	Entidades responsables y colaboradoras
	· Dirección de promoción de la Cultura
	· Grupo operativo sectorial de Literatura

· Mesa de trabajo ‘’Ayudas a la edición’’

	Presupuesto asociado
	En principio no tiene coste presupuestario.

	Indicadores de realización
	· Rearticulación de la mesa de trabajo de ayudas a la edición.

· Análisis sobre los sistemas de ayuda a la edición realizado (documento)

· Toma de decisión por parte del Departamento sobre las líneas de acción a desarrollar propuestas desde el grupo de trabajo. 


	Proyecto 4. Puesta en marcha de un grupo de trabajo de cara a analizar el apoyo de la literatura/libro vasco en el exterior.   

	Descripción
	Puesta en marcha una mesa de trabajo en el que se reflexione sobre posibles acciones, iniciativas o proyectos que apoyen la literatura/libro vasco en el exterior, ya sea en euskera o en castellano.

	Objetivos
	· Poner en marcha una mesa de trabajo compuesta por integrantes del grupo operativo de Literatura y el Instituto Etxepare de cara a abordar la difusión e internacionalización de la literatura vasca en el exterior. 

	Acciones específicas a desarrollar
	· Información a la Dirección del Instituto Etxepare sobre la viabilidad de esta línea estratégica

· Información a la Dirección del Instituto Etxepare sobre la disponibilidad de los integrantes del grupo de cara a trabajar en torno a la internacionalización y difusión junto con el Instituto.

· Elección por parte del grupo, de 2 integrantes del grupo operativo de Literatura de cara a trabajar estas dos temáticas con el Instituto Etxepare.

· Articulación de una mesa de trabajo de cara a reflexionar acerca de la difusión e internacionalización de la literatura vasca en el exterior. 

· Solicitud al Instituto Etxepare de un calendario con todas aquellas acciones que están programadas en estos momentos.  

· Facilitación al grupo el calendario del Instituto con aquellas acciones programadas en la actualidad.

	Temporalización anual 2012
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

 

	Entidades responsables y colaboradoras
	· Dirección de Promoción de la Cultura
	· Grupo operativo sectorial de Literatura

· Instituto Etxepare

	Presupuesto asociado
	

	Indicadores de realización
	· Análisis de posibles líneas de actuación en torno a la difusión e internacionalización de la literatura vasca en el exterior realizado

· Calendario de planificación anual proyección literatura/libro vasco facilitado al grupo


	Proyecto 5. Desarrollo de una reflexión estratégica sobre el sector del libro y la situación de las librerías en la CAPV. 

	Descripción
	Desarrollar un proceso orientado a reflexionar sobre el sector del libro y la situación de las librerías de la CAPV.

	Objetivos
	· Articular un grupo de trabajo de cara a llevar a cabo una reflexión estratégica sobre el sector del libro y la situación de las librerías en la actualidad. 

	Acciones específicas a desarrollar
	· Puesta en marcha de un grupo de trabajo de 9 personas compuesto por 4 libreros, 3 editores, 2 distribuidores y 2 expertos de fuera de la CAPV,  de cara a llevar a cabo una reflexión estratégica sobre el sector del libro y la situación de las librerías en la actualidad. 

· Cierre del calendario de trabajo con el grupo e información sobre el plan de trabajo para el mismo cuya idea inicia estaría programada en torno a tres sesiones distribuidas de las siguientes formas: en la primera sesión se hará un diagnóstico. Una segunda reunión se centrará en el debate. En la última sesión tendrá lugar una toma de decisiones. 

· Articulación de los pasos necesarios para la puesta en marcha de las decisiones tomadas 

	Temporalización anual 2012
	Enero 
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio


	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre 
	Diciembre

 

	Entidades responsables y colaboradoras
	· Dirección de promoción de la Cultura


	· Federación de libreros

· Grupo operativo sectorial de Literatura

· Agentes sectoriales: editores y distribuidores

· Otros, expertos propuestos la Federación de libreros (a determinar).

	Presupuesto asociado
	

	Indic. de realización
	·  Documento de reflexión sobre el sector del libro y la situación de las librerías en la actualidad. 

· Toma de decisión sobre las líneas de acción a desarrollar debatidas en el grupo de trabajo











PAGE  
6

