# 6. Realización de los trabajos

Descripción/definición:

Este capítulo describe las actividades que se realizan para la ejecución de una obra. Por las múltiples actividades que se realizan, se ha dividido en varios apartados:

- Actividades operativas:

6.1 Presupuestos y Contratos

6.2 Planificación de los Trabajos

6.3 Compras y Subcontratación

6.4. Ejecución y Control de los trabajos

- Actividades de apoyo a la realización de los trabajos:

6.5 Identificación y trazabilidad

6.6 Propiedad del cliente

6.7. Preservación del producto

6.8. Control de los equipos de seguimiento y control

## 6.1 Presupuestos y Contratos

Descripción/definición:

El presente capítulo describe cómo la Empresa XX realiza presupuestos, contratos y las modificaciones a los presupuestos.

| Operaciones/Tareas a realizar: | #### Responsable |
| --- | --- |
| Recepción de requisitos del trabajo a realizar. Generalmente será la memoria del proyecto del contratista donde aparecen descritas las unidades de obra que quiere que se les presupueste. | Gerente |
| La elaboración del presupuesto deberá seguir el esquema especificado por el cliente, por ejemplo, el de la memoria del contratista. Para el cálculo del importe del coste de las diversas unidades de obra se puede tener en cuenta: - Mano de obra, horas y precio unitario por diversas categorías profesionales (por ejemplo, oficial y ayudante) - Materiales, cantidad y precio unitario - Incrementos: repercusión del uso de herramientas, pluses, gastos generales de obra, equipos a subcontratar. - Incrementos empresa: gastos generales, beneficios, gastos financieros, etc. En el presupuesto se especificará el lugar de ejecución de la obra, plazos (Fecha prevista de iniciación y fecha finalización), plazo de validez del mismo, la forma de pago de trabajo y la garantía del mismo. | Gerente |
| Una vez realizado el presupuesto, comprobar: - Que todas las necesidades del cliente están recogidas en el mismo, comprobando que tanto en el presupuesto como en el proyecto están definidas todas las unidades de obra necesarias para el trabajo. - Que la empresa es capaz de realizar el trabajo especificado en el presupuesto y en el plazo estipulado para ello (considerando disposición de personal cualificado, equipos y materiales, tanto propios como subcontratados o comprados). Como evidencia de dicha comprobación, el Gerente da el Vº Bº, firmando el presupuesto, indicando la fecha y poniendo el sello de la empresa. Posteriormente se hará llegar el presupuesto completo al cliente, utilizando los medios que se consideren adecuados. | Gerente |
| Si el cliente solicita el trabajo en condiciones diferentes a las estipuladas en el presupuesto (pedido por escrito del cliente o solicitud de cambio por teléfono por parte del cliente, etc.), el gerente debe comprobar que la empresa es capaz de realizar el trabajo de acuerdo a las nuevas condiciones (considerando disposición de personal, equipos y materiales). Dicha comprobación queda constatada a través de la firma del documento en el que las nuevas condiciones deben ser registradas, constituyendo un anexo al presupuesto inicial. Si la empresa lo considera necesario o lo solicita el cliente se realiza otra nueva versión del presupuesto con su correspondiente revisión. | Gerente |
| Si ambas partes lo consideran necesario, se puede firmar un contrato, en el que se establecen las condiciones de colaboración, el presupuesto, el periodo de garantía, etc. Dicho contrato, tras revisarlo, se debe firmar por ambas partes. | Gerente |
| Se archivará una copia de cada presupuesto enviado al cliente, así como de sus modificaciones, junto con toda la información de partida (memoria del proyecto, especificaciones, pedido, …), en el Libro de Administración de Compras y Presupuestos. | Técnico Administrativo |
| Cuando un presupuesto es aceptado se abre el libro “Expediente de obra”, adjuntando una copia del mismo (si se desea con las partidas presupuestarias ocultas), una copia de la memoria del proyecto/especificaciones y una copia del contrato (si existe). | Gerente |
| Modificaciones solicitadas por el cliente en ejecución de obra: Siempre que el cliente solicite una modificación en el trabajo que dé pie a una modificación del presupuesto, se debe realizar un anexo al presupuesto y se actuará de la misma manera que con el presupuesto original, revisándolo antes de la entrega al cliente y solicitando al cliente la firma de aprobación de dicha modificación. Toda modificación, con independencia de si da lugar a cambio de presupuesto como si no, deberá estar documentada con las nuevas versiones de los documentos entregados por el cliente: croquis, planos, memoria, petición de cambios o adiciones, …. El Gerente será el responsable de distribuir las nuevas versiones de los documentos a los Encargados de Obra que les afecten, quienes serán los responsables de retirar las versiones obsoletas. | Gerente |

| Documentos / Registros: | #### Formato | #### Archivo |
| --- | --- | --- |
| Presupuestos enviados (copia) con la correspondiente documentación enviada por el cliente (memoria del proyecto, especificaciones, pedidos, etc.) | Formato ejemplo | Libro de Administración de compras y presupuestos |
| Contratos (si existen) |  | Libro de Administración de compras y presupuestos |
| Presupuesto aceptado (Copia) con la correspondiente documentación enviada por el cliente (memoria del proyecto, especificaciones, etc.) |  | Expediente de obra |
| Copia del Contrato (si existe) |  | Expediente de obra |

Observaciones: Se anexa un formato, a modo de ejemplo, de Presupuesto. No se ha codificado como el resto de los formatos, ya que cada empresa puede seguir utilizando su formato de presupuesto e integrarlo en el presente sistema. Aunque en las unidades de obra que figuren en el presupuesto no se especifique ni los materiales ni los equipos necesarios para su ejecución, para la posterior compra o alquiler de los mismos y elaboración de la obra es recomendable realizar un listado por presupuesto entregado al cliente de dichos materiales y equipos. También es recomendable diferenciar el número de horas presupuestadas por categorías profesionales.

## 6.2 Planificación de Trabajos

Descripción/definición:

El presente capítulo describe la forma de planificar los trabajos, tanto propios como subcontratados, una vez aceptados los presupuestos por los clientes.

| Operaciones/Tareas a realizar: | #### Responsable |
| --- | --- |
| El gerente decide el encargado de obra (en el caso de que no sea él). Le entrega el Libro “Expediente de Obra”. El encargado de obra será el responsable del mismo hasta la finalización de la obra. | Gerente |
| Una vez aceptado el presupuesto por el cliente, hay que planificar el trabajo con un mayor detalle. Para ello, el gerente y/o el encargado de obra cumplimenta el “Plan de Trabajo, F62-1”: - Fecha de aprobación del presupuesto. - Fechas de inicio y fin previstos del trabajo. - Jefe equipo obra, responsable de la ejecución de los trabajos. - Breve descripción del trabajo a realizar por cada persona o empresa en la obra, con las horas planificadas por trabajador. - Si es necesario (si no se lo ha entregado la promotora, AENOR u otros agentes), realiza el programa de puntos de inspección, teniendo en cuenta requisitos legales, normativos, del cliente y de la propia empresa. Este programa recoge para cada una de las tareas, las características a controlar y los responsables de hacerlo. Si la empresa compra los materiales y no los aporta el contratista, gestionará la compra y puesta de los mismos en obra. - Si resulta necesario, gestiona la compra o alquiler de equipos (máquinas, aparatos o herramientas), siendo el gerente el que da el visto bueno a las adquisiciones. | Gerente / Encargados de obra |

| Documentos / Registros: | #### Formato | #### Archivo |
| --- | --- | --- |
| Plan de Trabajo | F62-1 | Expediente de obra |
| Programa de puntos de inspección | Formato ejemplo | Expediente de obra |

Observaciones: Se adjunta un formato “Programa de Puntos de Inspección” a modo de ejemplo, cumplimentado para dos unidades de obra. El programa de puntos de inspección puede ser reutilizable de unas obras a otras si se desarrolla por unidades de obra que ejecuta la empresa.

## 6.3 Compras y subcontratación

Descripción/definición:

El presente capítulo describe:

- la forma de gestionar las compras de:

- materiales,

- equipos,

- servicios (calibración, etc.)

- la forma de gestionar la subcontratación, tanto de personas y equipos,

- las especificaciones de las compras

- y la evaluación de proveedores y subcontratistas.

Este capítulo sólo se aplica a materiales, equipos, servicios y subcontrataciones cuyo impacto en la calidad final del producto sea relevante.

| Operaciones/Tareas a realizar: | #### Responsable |
| --- | --- |
| Especificación de compras de materiales y subcontratación: Existe un registro con la relación de proveedores y subcontratistas que se consideran adecuados para suministrar productos, trabajos y servicios en las condiciones requeridas por la empresa: “Relación de proveedores y subcontratistas aprobados, F63-1” Dicho listado debe contener una descripción detallada de los productos a comprar y de los trabajos que se subcontratan tanto a empresas como a autónomos. | Gerente / Encargados de Obra |
| Gestión de compras y subcontrataciones: |  |
| Se realizan pedidos de los materiales de acuerdo al presupuesto aceptado o contrato firmado, a la planificación realizada y a lo recogido en los “Informes de Seguimiento de obra, F64-1”, en los que se registra el avance de la obra y la necesidad de materiales. | Gerente / Encargado de obra |
| Se realizan subcontrataciones de personal de acuerdo a la planificación (registrada en “Plan de Trabajo, F62-1”) y a los “Informes de Seguimiento de obra, F64-1”, en los también se revisa la necesidad de personal. | Gerente / Encargado de obra |
| Las compras y subcontrataciones se realizan a un proveedor o subcontratista aceptado de la lista de proveedores y subcontratistas aprobados. Si no existe ninguno aprobado, escoger alguno por referencias en el sector, que se evaluará en el proceso anual de evaluación de proveedores y subcontratistas. Para hacer compras o subcontrataciones a empresas que no están aprobadas es necesario el permiso del gerente. | Gerente / Encargados de Obra |
| Por cada pedido realizado de materiales o servicios, se actualiza el registro “Relación de pedidos y subcontrataciones realizadas, F63-2”, con los datos del pedido o subcontratación, identificando cuando sea posible la obra a la que la compra va destinada. | Gerente / Encargados de Obra |
| El jefe de equipo de obra recibe los materiales y firma el albarán comprobando que el material entregado coincide con lo que describe el albarán. Si no coincide anota en el albarán la incidencia. | Jefe equipo obra |
| En el caso de materiales de uso común a todas las obras, la recepción y almacenamiento puede realizarse en las propias instalaciones de la empresa, en cuyo caso, el control de su entrada será realizado por el Gerente o el Técnico Administrativo. | Gerente/ Técnico administrativo |
| Toda la documentación relativa a las compras recibidas: albaranes, certificados de materiales, instrucciones de manejo de equipos … serán entregados al gerente o encargados de obra. | Jefe equipo obra |
| El gerente o el encargado de obra comprueba que coincide el material entregado con el material pedido, el plazo, el precio y la cantidad especificada en el registro “Relación de pedidos y subcontrataciones realizadas, F63-2” - Si está conforme, firma el correspondiente albarán. - Si no está conforme, se describe la no conformidad en el formato “Informe de no conformidad, acciones correctivas y preventivas, F74-1”. Si la no conformidad corresponde a un defecto del propio material y no está en condiciones de ser utilizado, se identifica el material no conforme según el procedimiento P7.4 “Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas", con el fin de evitar su utilización. En el mismo formato F63-2 se registran los datos de la recepción, y se valora la recepción tal como se explica en el apartado “Evaluación de proveedores y subcontratistas”. | Gerente / Encargados de Obra |
| El gerente o encargado de obra archiva los pedidos de materiales por escrito y los albaranes en el Libro de Administración de Compras y Presupuestos. Cuando existan certificados de materiales o equipos, así como instrucciones de uso y/o mantenimiento que posteriormente sea necesario entregar al usuario, éstos serán archivados en la correspondiente carpeta de Expediente de Obra. | Gerente / Encargados de Obra |
| Evaluación de proveedores y subcontratistas: |  |
| Evaluación inicial de los proveedores y subcontratistas de acuerdo a su calidad, precio y plazo en los años en los que ha estado sirviendo a la empresa: elaboración de la “Relación de proveedores y subcontratistas aprobados, F63-1”. Dicha relación es aprobada en alguna de las reuniones iniciales para el seguimiento y revisión del sistema por Dirección durante la puesta en marcha del sistema de calidad. | Comité de Calidad o Gerente |
| Cada vez que se recibe un pedido, se valora el mismo y se registra en el formato “Relación de pedidos y subcontrataciones realizadas, F63-2”. A modo de ejemplo, se presenta un criterio sencillo de valoración, en el que se identifica la valoración con la existencia o no de no conformidades: - 0 Ninguna disconformidad con los requisitos de calidad del pedido, ni con el precio estipulado. Sin retrasos en los pedidos. La cantidad es la estipulada. Es decir, no da lugar a no conformidades. - 1: Disconformidad con los requisitos de calidad del pedido o con el precio o con el plazo o con la cantidad. Es decir, da lugar a no conformidades. | Gerente / Encargados de Obra |
| Durante la realización de los trabajos, pueden surgir no conformidades de los materiales, detectadas por el cliente o sus representantes (por ejemplo, el director de obra o el jefe de la obra) o por la propia empresa, las cuales originarían un 1 en la valoración en el formato “Relación de pedidos y subcontrataciones realizadas, F63-2” Igualmente, pueden surgir no conformidades relativas a la calidad de los trabajos, al plazo o al precio, atribuibles a los subcontratistas y detectadas por el cliente o por la propia empresa, que darían lugar a un 1 en el formato “Relación de pedidos y subcontrataciones realizadas, F63-2” En ambos casos dicha valoración será registrada por el Encargado de Obra correspondiente o por el Gerente. | Gerente / Encargados de Obra |
| Anualmente, el Técnico Administrativo identifica las valoraciones realizadas por proveedor-producto y subcontratación-servicio en las compras y subcontrataciones del año y el número de compras y subcontrataciones valoradas. - Si el número de pedidos o subcontrataciones con no conformidades es inferior o igual al 10% del total de pedidos realizados, al proveedor o subcontratista se le valora como "Aceptable". - Si el número de pedidos con no conformidad es superior al 10% al proveedor o subcontratista se le valora como "No Aceptable". | Técnico administrativo |
| Anualmente en una de las reuniones de seguimiento y revisión por la Dirección, se realiza la evaluación de los proveedores y subcontratistas utilizados a lo largo del año, basada en la clasificación realizada por el Técnico Administrativo, así como en la aplicación de otros posibles criterios que el Comité de Calidad considere, y de los que deberá quedar constancia. | Comité de Calidad o Gerente |
| Cuando dicha evaluación dé lugar a modificaciones en la “Relación de proveedores y subcontratistas aprobados, F63-1”, el Técnico administrativo edita una nueva versión de la misma, sustituyendo a la anterior. | Técnico administrativo |

| Documentos / Registros: | #### Formato | #### Archivo |
| --- | --- | --- |
| Relación de proveedores y subcontratistas aprobados | F63-1 | Libro de Administración de compras y presupuestos |
| Relación de pedidos y subcontrataciones realizadas | F63-2 | Libro de Administración de compras y presupuestos |
| Pedidos realizados por escrito |  | Libro de Administración de compras y presupuestos |
| Albaranes de compras |  | Libro de Administración de compras y presupuestos |
| Certificados de materiales (cuando sea un requisito), |  | Expediente de obra |
| Instrucciones de uso y/o mantenimiento de equipos (si existen) |  | Expediente de obra |
| Certificados de ensayos o pruebas |  | Expediente de obra |
| Documentación de requisitos legales o de requisitos de clientes |  | Expediente de obra |

|  | Observaciones: Se ha considerado que la mayor parte de las compras de materiales son recibidos directamente en obra. En el presente capítulo se han realizado las valoraciones por cada producto o familia de productos servidos por proveedor (considerando que éstos pueden ser entregados en distintas obra o en distintas fechas). Se puede hacer, si se considera suficiente, para simplificar, las valoraciones por proveedor, sin diferenciar por los tipos de productos que sirve determinado proveedor. Este sistema puede ser recomendable si se compra en varios almacenes la mayor parte de los materiales que se emplean en la obra. El mismo criterio que con los proveedores se ha seguido con las subcontrataciones: se ha valorado para cada tipo de servicio que realiza cada subcontratista. Si se considera suficiente, se puede calcular por subcontratista, sin distinguir por tipo de servicio que presta. Si es el cliente el que aporta el material es recomendable aplicarle el apartado de evaluación de compras como a un proveedor más, en lo que se refiere a control de plazos y calidad del material. |
| --- | --- |
| ## 6.4 Ejecución y control de los trabajos |  |

Descripción/definición:

El presente capítulo describe la forma que la Empresa XX controla los trabajos (propios y subcontratados), tanto en plazo como en calidad.

| Operaciones/Tareas a realizar: | #### Responsable |
| --- | --- |
| Ejecución de los trabajos: |  |
| El Gerente/Encargado de obra entrega al Jefe de equipo de obra la siguiente documentación: - Especificaciones del cliente necesarias para la realización del trabajo. - Instrucciones técnicas a utilizar en dicho trabajo. - El “Plan de trabajos, F62-1” - El programa de puntos de inspección. | Encargado de obra / Jefe equipo obra |
| El Jefe de equipo de obra es el encargado de que se ejecute el programa de puntos de inspección y aprobar o rechazar el trabajo realizado, según el resultado de la inspección. Si se detecta alguna incorrección, deberá dejar constancia en el registro de control, y realizar las reparaciones o retrabajos necesarios para corregir las incorrecciones encontradas. Una vez solucionado el problema, se realiza una nueva inspección. | Jefe equipo de obra |
| El Jefe de equipo le informará al Encargado de Obra/Gerente, mediante las reuniones de seguimiento de obra, para que gestione los pedidos de materiales y subcontrataciones, por lo que debe llevar un control de los materiales disponibles y de los empleados. | Encargado de obra / Jefe equipo obra |
| La recepción de los materiales en obra, incluyendo los aportados directamente por el cliente, se realiza de acuerdo a lo indicado en el capítulo 6.3 “Compras y Subcontratación” en el apartado gestión de compras y subcontrataciones. | Encargado de obra / Jefe equipo obra |
| El parte de trabajo, boletín de trabajo o bono de trabajo es el documento en el que se pueden especificar: - Horas empleadas por cada trabajador - Tareas realizadas - Materiales empleados, - Incidencias, etc. El Jefe equipo de obra entrega los bonos al Encargado de obra para que los archive en el Expediente de obra. | Encargado de obra / Jefe equipo obra |
| Seguimiento de obra: |  |
| Dependiendo del tamaño y duración de la obra, se pueden establecer reuniones de seguimiento entre el Encargado de obra y el Jefe de equipo de obra. A estas reuniones podrá ser invitado a participar el propio cliente. Ante una incidencia que obligue a tomar decisiones (compra urgente de materiales, subcontratación de personal adicional, incidencias graves de calidad del trabajo, modificaciones solicitadas por el cliente, etc.), el encargado de obra lo debe registrar en el “Informe de seguimiento de obra, F64-1”. En estas reuniones se pueden tratar los siguientes temas: - Cumplimiento de plazos. - Revisión de la calidad de las actividades realizadas (mediante la revisión del programa de puntos de inspección) - Revisión de los materiales y equipos empleados o previstos. Si en estas reuniones se detectan desviaciones, se describe la no conformidad en el formato F74-1 “Informe de no conformidad, acciones correctivas y preventivas”. Si es necesario, se identifica el trabajo no conforme según el procedimiento P7.4 "Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas". Las reuniones de certificación con el cliente (reuniones en las que se fija el avance de la obra para su correspondiente pago) se tratarán de la misma forma que las reuniones internas, revisándose materiales, plazos y calidad de la obra y registrándolo en el “Informe seguimiento de obra”, F64-1. | Encargado de obra y Jefe equipo obra |
| Inspección final de los trabajos |  |
| El Gerente / Encargado de Obra realiza una inspección final, comprobando el estado general del trabajo y el cumplimiento de las necesidades del cliente, recogidas en el Presupuesto y sus correspondientes anexos, si es que ha habido modificaciones. En el caso de que el resultado de la inspección fuera correcto, el Gerente / Encargado de obra firma el formato “Informe de Seguimiento de obra, F64-1,” correspondiente. En el caso de que hubiera una no conformidad, ésta se describe en el registro “Informe de no conformidad, acciones correctivas y acciones preventivas, F74-1”. Si es necesario, se identifica el trabajo no conforme según el procedimiento P7.4 “Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas". Se realizará tantas inspecciones del gerente como sea necesario hasta dejar el trabajo correcto. | Gerente / Encargado de obra |
| Una vez aprobado el trabajo por el Gerente /Encargado de obra, se revisa el trabajo con el cliente. Si éste acepta el trabajo, se le solicita que firme el visto bueno. Si existe algún problema para la aceptación del trabajo por parte del cliente, se analizará el origen de la no conformidad y el gerente decidirá, junto con el cliente las posibles modificaciones o trabajos a realizar para la aceptación del trabajo, con lo que se dará por finalizada la obra. | Gerente / Encargado de obra |
| Retrabajos |  |
| Se denominan de esta forma a los trabajos que hay que realizar debido a incidencias detectadas por Encargado de obra / Gerente o cliente hasta la aceptación final por el cliente y reflejadas en los informes de no conformidades correspondientes a la obra. | Jefe equipo de obra |

| Documentos / Registros: | #### Formato | #### Archivo |
| --- | --- | --- |
| Informes de seguimiento de obra | F64-1 | Expediente de obra |
| Programa de puntos de inspección |  | Expediente de obra |
| Informes de no conformidad, acciones correctivas y acciones preventivas (copia) | F74-1 | Expediente de obra |
| Bonos de trabajo |  | Expediente de obra |

### 6.5 Identificación y trazabilidad

Descripción/definición:

El presente capítulo describe la forma de identificar cada servicio prestado o producto suministrado.

Cuando sea un requisito legal o un requerimiento del cliente, será necesario llevar a cabo una identificación adecuada que permita tener información posterior sobre los trabajos realizados o materiales críticos incorporados.

| Operaciones/Tareas a realizar: | #### Responsable |
| --- | --- |
| Cada trabajo se podrá identificar de manera que se diferencie de los demás, bien sea por el nombre del cliente, la dirección de la obra, por un código, etc. Un ejemplo de codificación con 7 dígitos: - 4 dígitos indicando el año en que se ha abierto el trabajo - 3 dígitos con un número correlativo de orden De esta forma, el trabajo 2003150, es un trabajo que se comenzó en el 2003 y es el trabajo 150 de la empresa en dicho año. | Gerente |
| El seguimiento de la trazabilidad sólo es posible a través de la conservación de los registros adecuados de las diferentes tareas, por lo que el Encargado de obra deberá tener identificados cuáles son los registros necesarios en cada trabajo. Registros típicos a utilizar: - Albaranes de materiales instalados en la obra. - Certificados de materiales enviados por los proveedores. - Planos o especificaciones de la obra. - Registros de control y ensayos en obra. - Identificación de personas, bonos de trabajo. - Informes de no conformidades, acciones correctivas y preventivas. - … | Encargado de obra |
| La identificación del producto final se consigue mediante el Programa de puntos de inspección y el registro “Informe de seguimiento de obra, F64-1”. De esta forma en el caso de que exista alguna reclamación de un cliente, se puede realizar un seguimiento del servicio prestado. | Encargado de obra |
| La identificación de los materiales y áreas que lo requieran en obra y en los almacenes de la empresa se realizará mediante carteles que identificarán dichos materiales y áreas: - Materiales comprados que estén disponibles para su utilización en obra. - Materiales tóxicos o peligrosos. - Materiales y servicios no conformes (de acuerdo al procedimiento P7.4 “Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas"), etc… | Encargado de obra |

| Documentos / Registros: | #### Formato | #### Archivo |
| --- | --- | --- |
| La información generada por obra, a excepción de los albaranes de los materiales, se archiva en un expediente de la misma. En el formato “Registros del Sistema de Calidad, F41-2” se describe los registros que contiene dicho Expediente de obra. |  | Expediente de obra |
| Los albaranes de los materiales se archivan de forma conjunta en el Libro de Administración de compras y presupuestos. |  | Libro de Administración de compras y presupuestos |

Observaciones:

Para los albaranes se ha optado por el archivo conjunto en una única carpeta, ante la posibilidad de que una determinada compra sea asignada a varias obras. También es posible el archivo los albaranes en la carpeta de Expediente de obra, siempre que se incluya una copia en todos los Expedientes de Obra en los que se haya utilizado el mismo material.

### 6.6 Propiedad del cliente

Descripción/definición:

Cuando el cliente aporte materiales, dichos materiales serán verificados como si de cualquier otro  suministro se tratara, y en caso de no conformidad, se genera la misma de acuerdo al procedimiento P7.4 “Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas", y se deberá comunicar por escrito al cliente dicha anomalía.

En caso de pérdida, daño o inutilización de algún elemento aportado por el cliente se genera la misma de acuerdo al procedimiento P7.4 “Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas" y se le comunicará por escrito, a fin de que tome las medidas correspondientes.

La empresa se hace responsable total de la calidad del producto final, independientemente de que los elementos unitarios que los componen hayan sido realizados por subcontratistas.

### 6.7 Preservación del producto

Descripción/definición:

Este apartado indica el sistema empleado por XX para manipular, almacenar y conservar los materiales en todas las obras.

| Operaciones/Tareas a realizar: | #### Responsable |
| --- | --- |
| Manipulación: La empresa XX utiliza métodos de manipulación de los productos para prevenir su pérdida, mezcla con productos similares, rotura y seguridad de usuarios y terceros. | Gerente |
| Almacenamiento: - La recepción de los pedidos de materiales se realizarán en las propias obras, ya sea material comprado por la empresa o aportado por el cliente. - Los almacenes en obra se procurará qué estén organizados por materiales, siguiendo el principio de un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. - La identificación de los materiales y áreas se hará de acuerdo a lo indicado en el capítulo 6.5 “Identificación y Trazabilidad" y los materiales no conformes según el procedimiento P7.4 “Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas". - La gestión de los materiales en almacén, ya sean en la obra o sean almacenes de la empresa, seguirán los principios generales del FIFO (primero en entrar, primero en salir) para evitar riesgos de caducidad, lo que se tendrá en cuenta a la hora de organizar los materiales en el almacén de obra. - Para los materiales con fecha caducidad (pinturas, siliconas) se controlará la fecha de caducidad antes de su utilización. | Gerente / Encargado de obra / Jefe equipo obra |

## 6.8 Control de equipos de seguimiento y medición

Descripción/definición:

Este apartado indica el sistema empleado por XX para garantizar que los dispositivos de seguimiento y de medición están en perfectas condiciones y se utilizan correctamente.

Plan de Calibración: Calibración sistemática y organizada del total de equipos de medida y ensayo de la empresa de forma que se pueda asegurar la trazabilidad asociada a las mediciones que con ellos se realizan.

Trazabilidad de una medida: Propiedad consistente en la existencia de una cadena ininterrumpida y documentada de comparaciones hasta llegar a los patrones para una magnitud dada.

| Operaciones/Tareas a realizar: | #### Responsable |
| --- | --- |
| Identificar los dispositivos de seguimiento y medición que sea necesario calibrar: aquellos en los que sea necesario conocer la incertidumbre de medida y su compatibilidad con criterios de aceptación coherentes con la capacidad de medida requerida (normalmente la mínima tolerancia medida con el dispositivo). Por ejemplo, para las empresas autorizadas Instaladoras de gas, categoría EG-III es necesario un manómetro calibrado, escala 0-10 bar o las máquinas de soldar tallos de polietileno mediante electrofusión. | Responsable de Calidad |
| Elaborar el “Inventario de equipos, F68-1”, que sirve además para saber cuando hay que calibrar o renovar los equipos. De la relación de equipos, decidir cuáles se van a calibrar y qué equipos puede resultar más conveniente comprar nuevos calibrados. | Responsable de Calidad |
| Identificar cada dispositivo calibrable o reemplazable con un código. Este código puede identificar el tipo de equipo que es, agrupándolos por magnitudes y campos de medida. | Responsable de Calidad |
| Cumplimentar una ficha para cada equipo, que incluya toda la información de interés sobre el equipo (identificación, datos administrativos y datos técnicos y metrológicos). Esto se realiza en el formato “Ficha de equipo, F68-2”. Fijar la frecuencia de calibración de cada dispositivo o familia de equipos, en función del tipo de aparato, frecuencia de uso y grado de precisión exigido. Para los equipos renovables también se debe fijar la frecuencia de renovación. | Responsable de Calidad o subcontrata |
| En el caso de que la empresa disponga de dispositivos que por su cantidad o complejidad implique la realización de un gran número de operaciones, éstas deberán ser recogidas en el formato “Inventario de equipos, F68-1”, facilitando al Responsable de Calidad el seguimiento de éstas. | Responsable de Calidad o subcontrata |
| Realizar un seguimiento para ver el estado de calibración de los dispositivos y no dejar disponible para su uso los dispositivos sin calibrar, pendientes de reparar, inservibles o fuera de periodo de calibración. Realizar el mismo seguimiento para los dispositivos a renovar. En estos casos es preciso identificar el equipo en cuestión, retirándolo a una zona destinada para ello, con el fin de evitar su utilización inadecuada. También es posible identificar el equipo con la etiqueta "Equipo fuera de uso", como la propuesta en el procedimiento P7.4 “Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas". | Responsable de Calidad |
| Calibraciones externas: Las calibraciones de los dispositivos se realizan externamente a través de una empresa acreditada, por lo que la trazabilidad estará garantizada. A estas compras se le aplica el capítulo 6.3 “Compras y subcontratación". Una vez efectuada la calibración, se revisa el informe de calibración externa, comprobando su criterio de aceptación: C+I <T, siendo: - C: Corrección (diferencia entre la medida patrón y la medida del instrumento) - I: Incertidumbre (en valor absoluto) - T: Tolerancia Si el equipo es aceptable, actualizar el formato “Ficha de equipo, F68-2” con la intervención realizada, y si se dispone del “Inventario de Equipos, F68-1”, se actualiza con la fecha de calibración y la fecha prevista de la siguiente calibración. Si el dispositivo no es aceptable, se puede aprovechar para otro uso con una mayor tolerancia o directamente declararlo obsoleto y deshacerse de él. Se identifica el dispositivo como “Equipo fuera de uso”, de acuerdo al procedimiento P7.4 “Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas". | Responsable de Calidad |

| Documentos / Registros: | #### Formato | #### Archivo |
| --- | --- | --- |
| Inventario de equipos | F68-1 | Libro de Calidad |
| Ficha del equipo | F68-2 | Libro de Calidad |

Observaciones: En un principio, se recomienda subcontratar todo este apartado de la Norma a una empresa externa especializada: (Inventario equipos de control, etiquetado de los mismos, fichas de equipos, Plan de Calibración, calibración). No obstante, si XX quiere gestionar este proceso sin subcontratación, se recomienda que subcontrate, al menos, la calibración. Si se decide hacer la calibración en la empresa, hay que desarrollar las instrucciones de calibración, disponer/adquirir patrones adecuados, elaborar diagramas de niveles, etc. La forma de gestionar el resto de los equipos de la empresa, puede ser idéntica a la de los dispositivos de seguimiento y medida, utilizándose los mismos formatos: “Inventario de Equipos, F68-1” y “Ficha de equipos, F68-2”. Como ejemplo se adjunta una etiqueta de identificación de “Equipo fuera de uso”