PLIEGO DE BASES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA RECOGIDA Y TRATAMIENTO BÁSICO DE LA INFORMACIÓN DE LA ENCUESTA SOCIAL 2007 SOBRE CAPITAL SOCIAL

- OBJETIVOS Y ASPECTOS BÁSICOS DE LA OPERACIÓN.

La Encuesta Social 2007, que este año versará sobre Capital Social, consiste en una investigación estadística muestral, que tiene como objetivo ofrecer información que permita analizar a través  del peso que tienen las redes personales de amigos, familiares y vecinos, la confianza en las personas, empresas e instituciones, la participación cívica y electoral y otra serie de dimensiones, la riqueza social que nos permite mejorar las condiciones de salud, nuestro bienestar personal y nuestro acceso a recursos tales como el empleo o la propia información.

Su inclusión en el Programa Estadístico Anual de 2007 con el código 010899, en virtud de los art. 7 y 10 de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, implica que la respuesta a dicha encuesta por parte de las personas seleccionadas en la muestra resulta obligatoria. No obstante todos los ítems en que su respuesta se pueda asociar a la intimidad o al honor del los entrevistados incluirán la opción de ‘No responde’, además de la de ‘No sabe’.

La muestra, representativa de personas de 15 y más años, se seleccionará de las existentes en la C. A. de Euskadi. El tamaño total de la muestra será de 6.900 personas y se estratificará por territorio histórico y tamaño de municipio.

La recogida de información se realiza a través de entrevistas a todas las personas que forman la muestra, con las condiciones que se fijen por parte de Eustat, teniendo en cuenta que, salvo circunstancias excepcionales, no se harán sustituciones.

EUSTAT facilitará a la empresa adjudicataria las identificaciones de las personas y de sus viviendas mínimas necesarias para poder desarrollar la encuestación.

Los cuestionarios podrán cumplimentarse vía Internet, mediante entrevista telefónica en el caso de disponer de teléfono y recogida presencial en el resto de los casos; no obstante se fija un orden preferente por método de recogida. En todo caso se seguirá el método que demanden los encuestados, incluida la posibilidad de rellenar el cuestionario en papel para su posterior envío o recogida por parte del personal de encuestación.

La empresa adjudicataria desarrollará las aplicaciones necesarias de gestión, captura y validación de la información, tanto de los cuestionarios previstos como de las hojas de ruta, exceptuando los aplicativos para la recogida por Internet, que se desarrollarán y residirán en los servidores de Eustat, aunque la empresa recibirá y gestionará las encuestas recogidas por este método, en las condiciones que fije Eustat.

Los soportes electrónicos de captura, contendrán los controles de acceso, encriptación y protección que fije EUSTAT, además de los propios de la empresa. Los puertos de entrada y salida de los citados equipos estarán bloqueados y sólo en los casos previstos de cargas y descargas de información se desbloquearán de forma controlada.

- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El objeto del presente contrato en lo relativo a la encuestación de 6.900 personas se compone de las tareas que se detallan a continuación:

  - Generación y envío de las cartas a las personas a partir de la tabla que contiene la muestra. El envío se hará con el desfase mínimo posible en cuanto a las fechas de encuestación. Las cartas serán, personalizadas, siguiendo el modelo determinado por EUSTAT. En cualquier caso, la edición de las cartas, impresión de las etiquetas (o personalización de las mismas cartas) y su ensobrado serán tareas de la empresa adjudicataria. Además de la carta de presentación se incluirá en el sobre una nota informativa sobre la propia encuesta, así como otros documentos que Eustat considere pertinente añadir en orden a mejorar la información para los encuestados.

  - Diseño y programación de las aplicaciones de captura y validación de cuestionarios y hoja de ruta.

  - Preparación del material de encuestación, búsqueda de teléfonos, diseño de rutas y calendarios de encuestación.

  - La encuestación por parte de la empresa adjudicataria se realizará preferentemente por vía  telefónica y en el caso de que no se disponga de teléfono o no se haya localizado, éstos sean erróneos o los encuestados lo requieran, la cumplimentación de los cuestionarios deberá ser presencial o a través de Internet. Eustat fijará las fechas en que los aplicativos de este último método estarán disponibles para los encuestados. Eustat, en el caso que considere pertinente, establecerá un protocolo de certificación de entrevistas realizadas por tipo. En caso de que se den varios métodos de recogida, el último (excluyéndose las posibles llamadas para revisión, depuración de cuestionarios y para completar cuestionarios por debajo del 30% de las respuestas), será el considerado como válido a efecto de las certificaciones. En el caso de existir recogida por correo, a efectos de certificaciones, se considerarán del mismo nivel que los cuestionarios recogidos por vía telefónica, salvo que se compruebe y certifique que se han dejado mediante visita; en este último caso se asimilarán a cuestionarios presenciales.

  - Así mismo se ofrecerá en la carta de presentación, y la empresa lo hará en el caso de rechazo a la entrevista telefónica o presencial, la posibilidad de cumplimentar el cuestionario vía Internet. El aplicativo de recogida vía Internet será desarrollado por Eustat, en cuyos servidores residirá la información. Periódicamente Eustat enviará a la empresa adjudicataria los cuestionarios recibidos con el fin de integrarlos en las bases de datos generales y de que pasen los correspondientes controles de calidad y, en su caso, se revisen y/o completen con una entrevista suplementaria.

  - En orden a distribuir los errores por carga de respuesta, el cuestionario principal se subdividirá en 5 bloques que se rotarán en la encuestación.

  - No habrá sustitución por rechazo o por otras causas de no contacto justificadas, aunque excepcionalmente si no se llega al 50% de la muestra para cada estrato, se procederá a añadir muestra suplementaria hasta completar el porcentaje indicado arriba.

  - Se establece una media mínima de contactos. Para la encuestación telefónica será de seis contactos; de ellos uno como mínimo debe ser en fin de semana (Viernes a partir de las 18:00 horas y Sábado) y otros dos como mínimo en el resto de días laborables en horario de 18:00 a 21:00 horas. Dentro de la media de contactos se incluyen los previos para establecer citas. Para la encuestación presencial la media, independientemente de las posibles llamadas para establecer fechas y horas de encuestación, será de dos visitas, salvo que se demuestre fehacientemente que se trata de viviendas vacías, o que no son viviendas familiares, en cuyo caso se admitirá una sola visita.

  - En la recogida de la información se aplicarán todos los trabajos y controles precisos en orden a la reducción de las incidencias, tales como: inspecciones y visitas adicionales, contactos establecidos por los responsables de la operación, archivo de fechas de llamadas o contacto, recogida de causas de las incidencias, contraste con callejeros, planimetría y otras herramientas auxiliares, análisis de incidencias por encuestador y territorio, etc. Se definirá un proceso de reducción de negativas con su correspondiente argumentario.

  - El control e inspección de los trabajos de recogida de información se hará de acuerdo con las normas en uso en EUSTAT. La empresa adjudicataria, en cualquier caso, deberá inspeccionar todas las incidencias habidas en la recogida. Hasta un 10% de los cuestionarios recogidos, deberán ser inspeccionados repitiendo el contacto con los entrevistados y contrastando al menos tres ítems  (edad cumplida, estado civil y, si no es persona de referencia, parentesco con ésta).

  - La depuración de la información recogida y el completar la información que falte en los cuestionarios, se hará por los procedimientos adecuados, incluidas entrevistas adicionales.

  - Validación y depuración informática y estadística de la información contenida en las tablas, por medio de controles de rango, grafo y  coherencia, cálculo de frecuencias, cruces de variables, etc., mediante aplicaciones desarrolladas por la propia empresa hasta dejarlos sin errores y en condiciones de ser tratados directamente por los equipos y programas informáticos de EUSTAT.  Con respecto a las normas de validación y depuración, Eustat podrá indicar un mínimo a tratar, que la empresa adjudicataria tendrá que completar. Así mismo indicará un contenido básico a incluir en las Hojas de Ruta.

  - Realización de los partes de trabajo, las estadísticas de incidencias y el control y seguimiento en general de las tareas de campo, según modelos aportados por EUSTAT a la empresa adjudicataria. Semanalmente se remitirá, un informe con las incidencias en la recogida de información y seguimiento de las tareas de campo.

  - Las aplicaciones de captura de información, al igual que los cuestionarios y documentación auxiliar de recogida, contemplarán el uso de las dos lenguas oficiales de la C.A. de Euskadi y, en su caso, aquellas comunitarias que determine Eustat. Así mismo se utilizarán agentes con dominio en las dos lenguas oficiales de la C. A. de Euskadi cuando lo demanden los encuestados.

  - La empresa gestionará la compra y distribución de los incentivos o compensaciones que determine Eustat para las personas colaboradoras en la encuesta. En todo caso el coste mínimo por regalo para las que colaboren contestando por teléfono o presencialmente (o en su caso por correo) será de 3 euros. Para las personas que contesten vía Internet el incentivo ascenderá a un mínimo de 10 euros, a pagar en metálico.

  - Los intercambios de información entre la empresa contratista y EUSTAT se realizarán siguiendo el protocolo establecido en el Documento de Seguridad de EUSTAT, teniendo en cuenta que los intercambios electrónicos se efectuarán por Internet y/o correo electrónico.

- RECURSOS HUMANOS E INFORMÁTICOS

3.1 ENCUESTACIÓN

Para la realización de las tareas objeto del contrato, que aparecen mencionadas en el apartado anterior, la empresa definirá y fijará la estructura y componentes del equipo humano necesario, así como la distribución temporal y ritmo de encuestación según tipo, además de todas las tareas adicionales previstas. Otro tanto hará en relación con el equipo humano informático preciso.

Los trabajos de contratación, selección y formación necesarios para la creación y el mantenimiento del equipo, jefes de grupo y encuestadores, serán tarea de la empresa.

El equipo de campo tendrá componentes con conocimientos suficientes para realizar su tarea en euskera, en un número mínimo que corresponda a la proporción del conocimiento de ese idioma en el territorio.

La distribución territorial será la que exija el trabajo objeto del contrato.

La empresa deberá notificar a EUSTAT en el momento que se produzca cualquier cambio de agentes, jefes de equipo o cualquier otro tipo de personal asociado a la operación, que realice sobre la propuesta inicial.

La empresa fijará el número y características de los equipos electrónicos necesarios, incluidos los de repuesto, a fin de cumplir con las tareas previstas en los plazos y condiciones definidas en los presentes pliegos.

3.2 PLAZOS DE REALIZACIÓN Y ENTREGA DEL TRABAJO

La distribución temporal del trabajo se ajustará a los procedimientos y plazos que se detallan en las directrices generales siguientes:

- Recogida de información durante 12 semanas completas.

- La depuración de los cuestionarios deberán realizarse durante el tiempo que dure el trabajo de campo de encuestación.

- La grabación y validación de los cuestionarios realizados de forma presencial, que comenzará en cuanto se reciban los primeros cuestionarios depurados y finalizará  como máximo una semana después de acabada la fase de recogida, para poder subsanar las últimas incidencias que hayan sucedido durante el período de encuestación.

- Al finalizar la 2ª semana de la fase de encuestación se hará entrega a Eustat de los informes metodológicos y de campo correspondientes. Las siguientes entregas se realizarán con periodicidad semanal, el martes de la semana siguiente a la de la semana de referencia.

- Al finalizar la fase de campo se entregará a su vez los informes metodológicos y de campo finales agregados de toda la operación de recogida.

- Eustat, a su vez, durante toda la recogida, realizará los controles pertinentes con el objeto de verificar y comprobar la información grabada de la encuestas realizadas y corregir, en su caso, los posibles defectos que se produzcan para el trabajo restante. Si como resultado de estos controles la calidad de la recogida es deficiente, Eustat exigirá la repetición de las encuestas que haya calificado de esta manera.

- Se entregará una primera versión de las tablas correspondientes a la información de cuestionarios y hojas de ruta al comenzar la 5ª semana de encuestación. La entrega definitiva se hará dos semanas después de la última semana de encuestación.

- MATERIAL Y DOCUMENTACIÓN FACILITADOS POR EUSTAT

- EUSTAT facilitará a la empresa adjudicataria la siguiente documentación:

  - Diseños de tablas a intercambiar en las distintas fases de la operación

  - Cuestionarios

  - Manuales de campo

  - Modelo de certificación de entrevistas realizadas

  - Tipos y códigos de incidencias

  - Material y modelos de partes para el control y seguimiento de la operación

  - Tarjetas de identificación del personal de campo

  - Calendario de trabajos de destrucción de ficheros y materiales de la operación

  - Los modelos de las cartas para su impresión y documentos anexos,  así como los sobres membreteados correspondientes

  - Otras documentaciones relacionadas con las normas de seguridad de los equipos y ficheros y programas de encriptación; normas para la identificación de los agentes telefónicamente (pueden exigir material por parte de la empresa)

  - Lista de controles de calidad

- Antes de comenzar la encuestación, se facilitará:

  - Tablas con el nombre de las personas a encuestar y dirección de su vivienda así como en el caso de la persona elegida no lo sea, nombre del titular.

- OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL SECRETO ESTADÍSTICO Y LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Los datos a los que la empresa tenga acceso o recoja en esta Encuesta se encuentran amparados por el deber de secreto estadístico, de acuerdo con la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, por las disposiciones aplicables en su caso de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y por el Reglamento de medidas de seguridad de ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, aprobado por el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, así como por el Documento de Seguridad aprobado por Eustat en aplicación de las obligaciones impuestas por la normativa.

Tanto la empresa adjudicataria como todas las personas que directa o indirectamente intervengan en la ejecución del contrato quedarán sometidas al deber de secreto estadístico y al cumplimiento de la normativa al respecto.

La empresa, en el comienzo de la contratación enviará a EUSTAT una lista detallada de todo el personal que directa o indirectamente intervenga en la operación contratada –directamente de campo o auxiliar, técnicos, etc.-, especificando su funciones y tareas en relación a la operación, a la información facilitada por EUSTAT o elaborada por la empresa relacionada con la operación a la que acceden, así como el período en el que las desarrollan. Cualquier cambio de personal será comunicado a EUSTAT en un plazo máximo de una semana.

Normas de seguridad en la gestión de soportes electrónicos: Todos los tratamientos con los ficheros o tablas de la encuesta deberán realizarse en un entorno de máxima seguridad para la información, por lo tanto, todos los equipos informáticos destinados a la operación (o sus redes) deberán tener claves de acceso personal y tener bloqueados todos los puertos, da tal forma que los movimientos de información estén siempre bajo control de las mismas personas. La empresa adjudicataria se atendrá a los requerimientos de EUSTAT respecto a los modos de encriptación y envío y a los soportes de archivo de las tablas.

La empresa contratada tendrá a disposición de EUSTAT un registro actualizado de todos los ficheros y tablas que contengan información asociada a los trabajos contratados, indicando los nombres, las versiones, el o los soportes, las personas que acceden o tienen permiso para acceder, con las identificaciones suficientes para su inmediata localización. Así mismo llevará un registro actualizado del resto de material que contenga información relativa a la operación, en similares términos a los indicados arriba.

La empresa adjudicataria deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

En todo caso, el intercambio de información EUSTAT-empresa respetará todos los protocolos de seguridad que figuran en el Documento de Seguridad de Eustat, y siempre se realizará mediante el sistema de encriptación que determine EUSTAT.

EUSTAT, de acuerdo con la empresa, fijará un calendario de destrucción o eliminación de información –independientemente de su soporte-. Una vez ejecutados dichos procesos se elevará acta. EUSTAT se reserva la inspección de cara a la verificación de las citadas tareas.

En todo caso una vez cumplida la prestación contractual, la empresa adjudicataria deberá destruir o devolver, a criterio de EUSTAT, los datos obtenidos, así como los soportes o documentos en los que éstos consten. Se procederá a la eliminación de todos los ficheros y sus copias a los 12 meses de su creación, salvo que EUSTAT indique lo contrario expresamente.

En el caso de que la empresa adjudicataria, o cualquiera de sus miembros, destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice no cumpliendo las estipulaciones del presente contrato o el documento de seguridad esta actuación se considerará incumplimiento contractual dando lugar a la resolución del contrato y a la correspondiente indemnización por daños y perjuicios, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa que proceda.

A estos efectos, deberán establecerse las máximas cautelas en el acceso a los datos. Cualquier infracción en este sentido será calificada como grave y será causa de resolución del contrato, sin perjuicio de las responsabilidades penales, o de otro tipo, en que se puedan incurrir.

- INSPECCIÓN DEL TRABAJO

EUSTAT se reserva el derecho a realizar inspecciones en cualquiera de las fases de la operación, en cualquier momento durante su ejecución y en cualquiera de los lugares donde se desarrollan los trabajos contratados.

Para la satisfactoria realización de los trabajos de inspección por parte de EUSTAT, la empresa pondrá a disposición de los inspectores de EUSTAT al menos dos puestos de trabajo (equipo informático y teléfono, así como resto del material necesario) en el lugar, la fecha y el tiempo que EUSTAT estipule y notifique a la empresa.

La empresa adjudicataria queda obligada a hacer partícipes a los técnicos de EUSTAT de la situación e incidencias del trabajo durante las distintas fases de la operación, y en particular, a la entrega de los partes de control y seguimiento, según modelos aportados por EUSTAT.

Se mantendrán reuniones periódicas entre técnicos de EUSTAT y de la empresa adjudicataria con el fin de informar del desarrollo de los trabajos y, eventualmente, introducir modificaciones para mejorar su calidad.

- ANEXO

- Metodología BESAIDE