PLIEGO DE BASES TÉCNICAS

CONTRATO DE ASISTENCIA Y CONSULTORÍA PARA LOS TRABAJOS DE DESIGNACIÓN COMO ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN (ZEC) DEL LIC “MONTE ARNO” (ES2120001) DE LA RED NATURA 2000

Expediente nº 027A/2009

SEPTIEMBRE 2009

INDICE DE CONTENIDOS

- ANTECEDENTES

- OBJETO

- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

  - Elaboración del documento técnico

  - Proceso de participación

  - Tramitación y labores de coordinación

- ENTREGABLES Y PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

  - Entregables

  - Presentación del trabajo

- PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS

- INFORMACIÓN BASE A UTILIZAR

- NUEVA CLÁUSULA EN RELACIÓN A LA ORDEN DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2007

Anexo I. Estructura de referencia para el documento técnico de medidas de conservación de la ZEC

Anexo II. Instrucciones sobre el tratamiento y entrega de la información ambiental

# Anexo III. Especificaciones para la entrega de documentos

Anexo IV. Esquema de tramitación de la designación de las ZEC y de aprobación de las medidas de conservación.

1. ANTECEDENTES

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas se inserta en el proceso de implantación en nuestro territorio de la Red Ecológica Europea Natura 2000 por parte de la Administración General del País Vasco.

En aplicación de la Directiva 92/43/CEE de conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (conocida como Directiva Hábitats) y de la Directiva 79/409/CEE de conservación de la Aves Silvestres (Directiva Aves), se ha configurado la denominada Red Natura 2000, una red ecológica europea cuyo objetivo es el mantenimiento de la biodiversidad definiendo un marco común para la conservación de la fauna y la flora silvestres y los hábitats de interés comunitario. Las citadas Directivas han establecido en sus anexos los  hábitats y especies de interés comunitario, señalando, asimismo, cuales se consideran prioritarios.

Los pasos iniciales para la implantación de dicha Red se dieron mediante los Acuerdos de Consejo de Gobierno de 23 de diciembre de 1997, 28 de noviembre de 2000 y 10 de Junio de 2003, en los cuales se declararon 6 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y se propusieron 52 espacios para ser designados como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). Estos LIC se elevaron a la Comisión Europea, quien los aprobó y designó como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) mediante las Decisiones  2004/813/CEy 2006/613/CE correspondientes a las regiones biogeográficas atlántica y mediterránea respectivamente, a las cuales pertenece nuestra Comunidad. Por lo tanto, a raíz de estas designaciones más del 20% de la superficie del País Vasco está actualmente integrada en la Red Natura 2000.

Conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Directiva Hábitats y en los artículo 44 y 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, las Comunidades autónomas, previo procedimiento de información pública, declararán todos los LIC como Zonas Especiales de Conservación (ZEC), además de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en su ámbito territorial, y fijarán las medidas de conservación necesarias, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies presentes en tales áreas, que implicarán:

a) Adecuados planes o instrumentos de gestión, específicos a los lugares o integrados en otros planes de desarrollo que incluyan, al menos, los objetivos de conservación del lugar y las medidas apropiadas para mantener los espacios en un estado de conservación favorable.

b) Apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales.

En el artículo 4 de la Directiva Hábitat se establece un plazo de 6 años para la designación de las ZEC, a contar desde el momento de la adopción de la lista de lugares por la Comisión Europea mediante las Decisiones citadas anteriormente. Simultáneamente a la designación se aprobarán las correspondientes medidas de conservación y/o instrumentos de gestión.

Por lo tanto, en lo que respecta a la Comunidad Autónoma del País Vasco,  dicho plazo se cumple en diciembre de 2010, para los lugares de la región biogeográfica atlántica, y en septiembre de 2012, para los lugares de la región biogeográfica mediterránea. Para el cumplimiento de estos plazos, la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene que tramitar en los próximos años los contratos relativos a los trabajos técnicos previos a la designación, en base a criterios de prioridad y oportunidad y en función de la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio.

Si bien en la actualidad se están elaborando los Decretos por los que se regula el procedimiento de designación de los lugares de la Red Natura 2000 y el Plan Director con las líneas maestras para su gestión, los plazos fijados para la designación de las zonas ZEC hacen necesario iniciar ya los trabajos técnicos para la elaboración de los instrumentos y medidas de conservación.

En definitiva, en los próximos años la Administración General de la Comunidad Autónoma tendrá que realizar un esfuerzo importante para la designación de las 52 ZEC mediante Decreto del Gobierno Vasco. Esta designación en tanto en cuanto se acompaña de las correspondientes medidas de conservación, deberá  sustentarse en una serie de trabajos técnicos y científicos rigurosos, relativos a la delimitación, identificación, definición del estado y objetivos de conservación de los hábitats y especies que serán objeto de gestión en cada uno de los 52 futuros ZEC y en las 6 ZEPA declaradas en el País Vasco.

Una de las características singulares de la Red Natura es la muy diferente casuística que se da actualmente en los LIC y ZEPA. Parte importante de la Red Natura coincide con espacios naturales protegidos que cuentan con instrumentos de ordenación y gestión específicos. Otra serie de lugares cuenta asimismo con algún instrumento de ordenación y gestión derivado de la legislación sobre ordenación del territorio y del suelo, tales como Planes Territoriales Sectoriales, Planes Territoriales Parciales, Planes Generales de Ordenación Urbana, Planes Especiales, etc.  Asimismo, son espacios sujetos a diferentes servidumbres  derivadas de la legislación sectorial (aguas, costas, etc.) y las autorizaciones de uso y actividades en los mismos se gestionan desde diferentes administraciones en función de la naturaleza de la actuación y de su ubicación.

En definitiva, en los pasos previos de la planificación de la Red Natura 2000, además de los estudios específicos sobre los elementos objeto de conservación de cada lugar, será necesario abordar el análisis de las presiones que soportan cada uno de los lugares, de los diferentes planes y previsiones con incidencia  en los mismos y de los instrumentos de ordenación y gestión a los que se ha hecho referencia. Asimismo, el procedimiento de designación debe ir acompañado de la efectiva coordinación y trabajo técnico con el resto de administraciones públicas cuyas competencias confluyen en el ámbito de la Red Natura 2000.

Una vez identificados los elementos objeto de conservación en cada espacio y detectados los condicionantes específicos de cada lugar, será necesario establecer los objetivos de conservación y las medidas necesarias para alcanzar dichos objetivos. La programación de las medidas implicará la determinación del órgano o entidad responsable de ejecutar la medida y la estimación de su coste económico.

Otro aspecto que adquiere especial relevancia en la designación de las ZEC, y en la adopción de las medidas de conservación de estas ZEC y de las ZEPA, son las obligaciones derivadas de la Directiva Hábitat relativas al seguimiento del estado de conservación de los hábitats y especies de interés comunitario, tanto a nivel global de la Red en la CAPV, como para cada unas de las ZEC y de las ZEPA.

Finalmente, y ligado al propio proceso de elaboración y tramitación de las medidas de conservación, es necesario poder garantizar la efectiva participación del público afectado e interesado, en base a la legislación en la materia, y a través de procedimientos diseñados a tal efecto por profesionales con experiencia en esta materia.

- OBJETO DEL CONTRATO

El LIC “monte Arno” un abrupto macizo, situado en el noroeste del territorio guipuzcoano, cerca del litoral, con fuertes pendientes en las vertientes este y sur. Las caídas son más suaves hacia el oeste y norte, con formación de un pequeño valle de origen kárstico en Olatz, de una singularidad geomorfológico y calidad paisajística notables.

Este monte está cubierto prácticamente en su totalidad por el encinar cantábrico y sus etapas subseriales. La extensión de esta formación y sus características biogeográficas relícticas, que testimonian ambientes climáticos pretéritos, otorgan valor naturalístico al conjunto.

El objeto de este pliego es contratar los trabajos técnicos para la elaboración de los instrumentos con las medidas de conservación que acompañan las designación del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “monte Arno” como Zona Especial de Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 en el País Vasco.

Es asimismo objeto de este contrato prestar la asistencia y apoyos técnicos necesarios para la tramitación de dicha designación, que básicamente consisten en los trabajos relativos a la coordinación con otras administraciones públicas, a la participación del público interesado y a la elaboración de los informes técnicos que se precisen durante dicho tramitación.

La prestación del trabajo comprenderá:

- La elaboración de un documento preliminar con el siguiente contenido:

- La identificación de organismos o entidades implicados

- La legislación de aplicación en cada tipología de LIC

- Identificación de otros planes sectoriales y territoriales que afectan al lugar

- Recopilación bibliográfica y de estudios inéditos relativos al lugar

- Recopilación de cartografía temática

B) La elaboración del documento técnico con la propuesta de objetivos y medidas de conservación relativos a los elementos clave a gestionar en cada lugar.

Esta parte del proyecto incluirá: tomando como base la información ya disponible la realización de los trabajos de campo necesarios para la identificación y localización de los hábitats y especies de interés comunitario de la CAPV, que serán objeto de conservación y gestión en cada ZEC y en cada ZEPA, la delimitación en detalle de estos lugares, una fase de diagnóstico y evaluación de dichos elementos y de los factores que inciden en su estado de conservación, la determinación de objetivos y medidas de conservación, la planificación de la vigilancia y seguimiento y una estimación del coste de las medidas de conservación propuestas.

C) La planificación y ejecución de los procesos participativos ligados al proceso de declaración.

Esta parte del trabajo consistirá en el diseño del proceso de participación y cuántas acciones estén ligadas al mismo (exposiciones, presentaciones, reuniones de trabajo, informes de conclusiones, etc...).

D) La prestación de la asistencia técnica necesaria en las diferentes fases de la tramitación para la designación de las ZEC

Esta parte del trabajo consistirá en la asistencia a reuniones de trabajo y en la elaboración de informes técnicos relativos a las diferentes fases de la tramitación y a la coordinación entre las administraciones implicadas (respuesta a alegaciones o a consultas, actas e informes de conclusiones de las reuniones de trabajo y coordinación, informes puntuales en relación a determinados ámbitos dentro de la ZEC, o en relación a determinados hábitats o especies, etc.).

3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

A continuación se detallan las tareas y especificaciones asociadas a cada uno de estos apartados:

3.1. Documento preliminar

Con el contenido especificado en el apartado anterior.

3.2. Redacción del documento técnico

Para la elaboración del documento técnico referente a la ZEC se tendrán en cuenta los criterios contenidos en el Decreto de la Red Natura 2000 y en el Plan Director de la Red Natura 2000, o en su defecto (puesto que se encuentran en tramitación), en los borradores más avanzados de esos documentos que sean aportados al adjudicatario por la dirección de los trabajos. Como referencia, se aporta en el Anexo I a este pliego un esquema con los temas que deben ser abordados al elaborar el documento técnico. La empresa adjudicataria podrá asimismo hacer propuestas sobre la estructura y contenido del documento, teniendo en cuenta las particularidades de un determinado ambiente o lugar.

Tareas asociadas:

- Visitas al campo para la identificación y delimitación de los elementos objeto de conservación, a partir de los datos disponibles, que serán aportados al adjudicatario por la dirección de los trabajos.

- Revisión de la cartografía de hábitats a escala 1:5000 en el ámbito del LIC y delimitación precisa del lugar, teniendo en cuenta la información del parcelario. Cuando sea necesario, se utilizará una escala mayor.

- Evaluación de los cambios producidos en el lugar por la evolución natural, científicamente demostrados, entre la fecha de designación como LIC y el momento actual, que deban ser tenidos en cuenta en la delimitación en detalle de la ZEC.

- Diagnóstico y evaluación del estado de conservación, factores y usos con incidencia sobre la conservación, relación y conexión con otros espacios, amenazas, identificación de los hábitats y especies de interés comunitario y regional, elementos clave a gestionar en cada espacio.

- Análisis de las determinaciones, previsiones y propuestas de planes o proyectos que se encuentren en vigor o que se puedan estar tramitando con posible incidencia en el lugar y en la gestión del mismo.

- Identificación de los organismos y entidades previsiblemente implicados en la gestión del lugar y sus recursos.

- Determinación de los objetivos de conservación y propuesta de directrices y medidas de conservación.

- Análisis de los instrumentos de gestión preexistentes y evaluación de su contribución a los objetivos de conservación, así como propuesta de modificación o de adopción de medidas adicionales.

- Elaboración del programa de medidas, que incluirá una estimación del coste de las mismas y el organismo o agente responsable de su ejecución. En su caso, propuesta de agrupación en bloques (por ámbito, tipología, tema, órgano gestor, etc.)

- En su caso, propuesta de zonificación de la ZEC.

- Elaboración de un plan de vigilancia y seguimiento, con sus correspondientes indicadores, para determinar el grado de ejecución de la medidas y evaluar el estado conservación y la evolución de de los elementos clave, así como el logro de los objetivos de conservación.

- Elaboración de la cartografía asociada a los documentos técnicos y administrativos, a la escala que resulte adecuada en cada caso (mínimo 1:5000).

- Obtención de fotografías, en especial relacionadas con los elementos clave seleccionados, acompañadas de texto explicativo.

- Documento de síntesis, destinado a la información del público en general.

  - Proceso de participación

La empresa adjudicataria llevará a cabo el plan de participación contenido en su oferta, con las matizaciones introducidas por la dirección de los trabajos, siempre que no tengan repercusión económica.

El equipo responsable del proceso de participación deberá mantener un algo grado de neutralidad con respecto al grupo a dinamizar, evitando influir en la generación de opinión.

Estas son las tareas que se consideran necesarias respecto a la participación:

- Elaborar del plan para el proceso de participación y diseñar y poner en práctica las herramientas participativas más adecuadas para cada caso. Los momentos con los hitos de este proceso se acordarán con la Dirección de la Asistencia teniendo en cuenta el proceso de elaboración y tramitación del documento que acompaña la designación.

- Dirigir y dinamizar el proceso de participación.

- Identificar los colectivos y público interesados (ganadería, administración local, turismo, asociaciones, medio ambiente, caza, forestal, sindicatos, artesanos, canteras, industrias, etc.),

- Asesorar a la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental sobre su papel en el proceso de participación como institución.

- Elaborar los materiales necesarios para publicitar el inicio de los trabajos y otros trámites que se consideren convenientes (anuncio en prensa, página web, otros medios).

- Actuar como interlocutor entre el equipo técnico y los agentes sociales identificados en el territorio.

- Elaborar las presentaciones power-point necesarias para la exposición de los trabajos.

- Exponer la propuesta a los colectivos y personas interesadas. Reuniones informativas.

- Mantenerse disponibles y presentes ante la comunidad, disponiendo los medios para ello.

- Taller o talleres de participación sobre expectativas, diagnóstico, objetivos y/o medidas. Dinamización de los talleres. Traslado de las conclusiones del taller de participación al equipo redactor y a la dirección de los trabajos.

- Mantener informados a los particulares y colectivos interesados sobre el estado de tramitación del expediente.

- Proponer y mantener actualizados los medios de información que se propongan. En su caso, elaboración de los contenidos a publicar en la página Web del Departamento.

- Elaborar un informe final sobre participación, en el que se describa el proceso, la metodología empleada, número de participantes, resultados obtenidos, y cómo se han tenido en cuenta en el procedimiento las propuestas y alegaciones presentadas.

3.4. Tramitación y labores de coordinación

La empresa adjudicataria apoyará a la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental, en su calidad de directora de los trabajos en todas las tareas técnicas asociadas a la tramitación de la declaración como ZEC y de los documentos de medidas de conservación de cada lugar. Para ello se seguirá el procedimiento establecido en el borrador del Decreto Natura 2000, actualmente en tramitación. En el Anexo IV a este pliego se aporta un esquema general de tramitación provisional, susceptible de modificación. Asimismo, la empresa en su oferta puede proponer variantes a dicho esquema en referencia a la coordinación con otras administraciones públicas y al proceso de participación.

Las tareas asociadas a la tramitación que estarán a cargo de la empresa adjudicataria son las siguientes:

- Convocatorias (mailing)

- Asistencia técnica en las reuniones de coordinación con otras administraciones públicas.

- Secretaría técnica de las mesas técnicas que se convoquen (elaboración de memorias, actas, informes de conclusiones, etc.).

- Aporte de las copias en papel y en formato digital de los documentos técnicos que sean necesarios para la tramitación administrativa y sean requeridos por la dirección de los trabajos. Se estima que al menos se precisarán diez copias en papel ecológico y a dos caras del documento de medidas de conservación para cada lugar, cada vez que deba someterse a información pública y audiencia.

- Traducciones de los documentos que la dirección de los trabajos considere necesarios, que, en principio, serán aquellos que vayan a exponerse al público (diversas versiones del documento de medidas, convocatorias). En cualquier caso, se atenderá a las condiciones lingüísticas de ejecución de los trabajos establecidas en el apartado 19.8 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

- Análisis técnico de las alegaciones formuladas en los trámites de información pública y de audiencia y propuesta de respuesta a las mismas.

- Revisión y Modificación del documento de medidas de conservación a medida que se avanza en la tramitación del documento, teniendo en cuenta los momentos en los que se producirán aportaciones de las administraciones, colectivos, entidades y público en general.

- Preparación de la versión del documento técnico que se publique en el boletín oficial.

- En general, cuantas tareas asociadas a la tramitación requieran el dictamen de expertos o técnicos conocedores de los recursos naturales y de los procesos ecológicos presentes en el lugar.

- ENTREGABLES Y PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

  - Entregables

Se recogen a continuación los entregables mínimos que deberán proporcionar las  empresas licitantes:

| TAREAS | Nº ENTREGABLE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | E1 | Documento preliminar (legislación de aplicación, identificación de organismos o entidades implicados y de otros planes sectoriales y territoriales, sociograma, recopilación bibliográfica y de estudios inéditos, recopilación de cartografía temática, etc). |
| 4.2 | E2 | Sucesivos borradores del documento técnico de medidas de conservación de la ZEC y, en su caso de la ZEPA. Se ha estimado que pueden ser necesarias 10 copias en papel cada vez que el documento deba ser sometido a información pública o audiencia. |
| 4.3 | E4 | Documento describiendo la planificación de proceso de participación. |
|  | E5 | Documento final detallando cómo se ha llevado a cabo el proceso de participación, los resultados obtenidos y cómo se han tenido en cuenta las aportaciones y alegaciones en el documento de medidas de conservación. |
| 4.4 | E6 | Bloque de informes técnicos que se requieran durante la tramitación. |
|  | E7 | Documentos con la propuesta de respuesta a las alegaciones recibidas en el transcurso de la tramitación. |
|  | E8 | Documento técnico para la aprobación definitiva y publicación en el boletín. |

4.2. Presentación del trabajo

La documentación se presentará en soporte papel y en soporte magnético.

El texto, en papel, se presentará en formato DIN-4 o el que se estime más adecuado por la Dirección. En idéntico tamaño se presentarán los dibujos o esquemas, así como el doblado de los planos de la documentación gráfica, cuya escala cartográfica deberá someterse expresamente a la aprobación de la Dirección de los trabajos.

La documentación debe cumplir los requisitos establecidos en las siguientes instrucciones técnicas:

- “Instrucciones sobre el tratamiento y entrega de la información ambiental”, que se adjunta como anexo II.

- “Especificaciones para la contratación de información geográfica”, disponibles en Internet: Geoeuskadi/ documentación/normativa datos GIS.

- Se pretende editar una publicación en imprenta por cada uno de los lugares, y para facilitar ese proceso, para la última entrega del documento deberán respetarse también las “Especificaciones para la entrega de documentos”, que también se adjuntan como anexo III.

5. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS

La dirección de los trabajos objeto de este pliego, así como la supervisión de los mismos, correrá a cargo del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca y, en concreto, de la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental, que designará al efecto al técnico o técnicos precisos para tal tarea.

Por parte de la empresa adjudicataria se designará un Director Técnico responsable del equipo redactor del documento técnico de la ZEC y un Director Técnico responsable del equipo encargado del proceso de participación.

La empresa adjudicataria se compromete a llevar a cabo el trabajo según las directrices, documentos e instrucciones emitidas por la dirección de los trabajos, que facilitará a los adjudicatarios cuanta información disponga, relacionada con el objeto del trabajo.

El adjudicatario, por su parte, deberá facilitar la labor de supervisión proporcionando cuanta información le sea solicitada y poniendo en conocimiento de la Dirección cuantas incidencias se produzcan en el desarrollo de los trabajos.

Los informes que se elaboren a lo largo de la tramitación de las designaciones y del proceso de participación serán firmados por el técnico redactor y revisados por el Director Técnico del equipo responsable de la elaboración del documento técnico o por el Director Técnico del equipo responsable del proceso de participación, según proceda en cada caso.

Asimismo, todo cambio o modificación sobre la propuesta adjudicada deberá contar con el acuerdo del Director de la Asistencia que, en todo momento, podrá indicar variaciones en las directrices de los trabajos.

A los efectos de una óptima coordinación se celebrarán reuniones periódicas entre la dirección de los trabajos y los adjudicatarios.

6. INFORMACIÓN BASE A UTILIZAR

Será de cuenta del adjudicatario la recogida de todo tipo de información para la realización de los trabajos contratados. Con independencia de la información que la empresa adjudicataria pueda obtener de otras fuentes, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesa facilitará al equipo redactor cuanta documentación posea y sea conveniente para la correcta ejecución de los trabajos y, entre otros, la información disponible en la aplicación para la gestión de la cartografía ambiental en uso en la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental.

Corresponde a la empresa adjudicataria la obtención de las autorizaciones, licencias y permisos, tanto oficiales como particulares, que se requieran para la ejecución del/los presentes trabajos.

Será responsabilidad de la empresa adjudicataria lograr toda la información precisa para obtener conclusiones, para lo cual no podrá alegar falta de tiempo previsto o dificultad, ni ampliación del presupuesto.

7. NUEVA CLÁUSULA EN RELACIÓN A LA ORDEN DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2007

Funciones y tareas a desarrollar:

- Elaboración de los documentos sobre los objetivos y medidas de conservación y cartografía de la Zona de Especial Conservación.

- Asistencia técnica en el proceso de declaración.

- Asistencia técnica en reuniones de coordinación con otras administraciones públicas.

- Planificación y dinamización del proceso de participación.

Lugar de Prestación de los servicios: En la empresa adjudicataria, excepto reuniones de trabajo, mesas técnicas y eventos relacionados con el proceso de participación.

Dependencia funcional y orgánica de los trabajadores que presten el servicio con la empresa adjudicataria: los trabajadores dependerán funcional y orgánicamente de la empresa adjudicataria.

Anexo I. Estructura de referencia para el documento técnico de medidas de conservación de la ZEC

INTRODUCCIÓN

PARTE 1. DIAGNOSIS

- INFORMACIÓN GENERAL

- CARACTERÍSTICAS FISICAS

- CARACTERÍSTICAS ECOLÓGIVAS

- USOS HUMANOS CON INCIDENCIAS EN LA CONSERVACIÓN

- OTRAS CARACTERÍSTICAS RELEVANTES PARA LA GESTIÓN DEL LUGAR

- ELEMENTOS CLAVE

PARTE 2. DOCUMENTO DE OBJETIVOS Y MEDIDAS

A- HÁBITATS,  ESPECIES y PAISAJE (para cada elemento o proceso)

- Estado actual

- Metas u objetivos finales

- Condicionantes

- Resultados

- Medidas, directrices y normas

B- INSTRUMENTOS DE APOYO A LA GESTIÓN

PARTE 3. DIRECTRICES Y NORMATIVA DE USOS

A.- DIRECTRICES

B.- NORMATIVA

PARTE 4. ZONIFICACIÓN

PARTE 5. PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

PARTE 6. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO

ANEXOS

- Fotográfico

- Relación de documentación complementaria

- Bibliografía

##### Participación

- Tramitación administrativa

CARTOGRAFÍA

A.- CARTOGRAFIA INFORMATIVA

B.- CARTOGRAFÍA DE MEDIDAS

# Anexo II. Instrucciones sobre el tratamiento y entrega de la información ambiental.

- Requisitos en referencia al Catálogo de Fuentes de Datos Ambientales

Los metadatos correspondientes a los estudios, cartografía y bases de datos generados en el proyecto, así como las principales referencias de información que se recopilen en el desarrollo de dichos trabajos, se introducirán en el Catálogo de Fuentes de Datos Ambientales, siguiendo las pautas y criterios que proporcionará el Servicio de Información Ambiental. La introducción de esta información se podrá realizar bien por parte de los responsables de los trabajos en el Departamento, bien por la empresa contratada, siempre que tenga acceso a la Extranet de esta aplicación.

- Requisitos en referencia al sistema de información de biodiversidad.

La estructura de las nuevas bases de datos que se creen sobre temas de biodiversidad (tanto si son el objeto principal del contrato, como si son bases de datos asociadas a un estudio o proyecto) será supervisada desde la fase de diseño por los responsables del sistema de información sobre biodiversidad, con el objeto de facilitar la futura carga de datos en dicho sistema. Con esta medida se pretende también coordinar y homogeneizar, en la medida de lo posible, las bases de datos generadas por entidades diferentes que trabajan en un mismo campo.

- Requisitos de la información que se va a publicar en la Web

El responsable de los trabajos en el Departamento establecerá qué trabajos o qué parte de los mismos se publicará en Internet, con el objeto de que su entrega se realice siguiendo las siguientes pautas:

- Todos los documentos adjuntos descargables desde Internet, y que sean propiedad del Departamento, deberán ir preferiblemente en formato pdf, sin restricciones de seguridad, sin logos de los autores y con portada que siga el libro de estilo del Departamento vigente en cada momento y que se proporcionará a la empresa por el director de los trabajos.

- Se seguirán los siguientes criterios para nombrar los archivos entregados:

  - Con minúsculas

  - Sin acentos

  - Sin espacios en blanco (utilizar guiones bajos “_” en su lugar)

  - Sin caracteres extraños del tipo: @, #,’, >,ç

  - No utilizar tampoco la letra “ñ”

- Se adjuntará a la documentación entregada un índice (en euskera y castellano) en el que figure:

  - Título completo

  - Pequeña descripción del contenido

  - Nombre y tamaño de los archivos en los distintos formatos

- Los archivos de cartografía para descarga desde la página Web se entregarán en formato shp y/o dxf, ordenados por temas y con el índice al que se ha hecho referencia anteriormente, para facilitar tanto su publicación como la descarga por los usuarios de Internet. Asimismo, estos archivos se nombraran siguiendo las pautas ya señaladas. La cartografía se entregará también en formato pdf (para visualización).

- Información con restricciones de uso

La entrega de la documentación, cuando se señalen posibles causas de excepción a la obligación de facilitar la información ambiental, se hará en base a dos versiones:

- versión íntegra, en la que se señalen las partes que pueden estar sujetas a las excepciones.

- versión reducida, de la que se excluyan las partes que pueden estar sujetas a las excepciones. Esta versión es la que se pondría a disposición del público.

# Anexo III. Especificaciones para la entrega de documentos

- Presentación de originales:

- El trabajo será presentado en soporte electrónico y también impreso, con las tablas, gráficos, fotografías y otros elementos ubicados en su sitio, etc., de forma que sea comprensible la estructura de la obra.

- El original se presentará integro (índice, textos, tablas, imágenes, separatas, etc.) y las hojas numeradas de forma correlativa.

- Los textos se presentarán elaborados en Word 97 o superior.

- Las tablas han de estar elaboradas en Word 97 o superior.

- Los gráficos ha de estar elaborados en Excel 97 o superior y vinculados al documento Word

- Material gráfico:

- Las imágenes, fotografías, etc., además de estar correctamente colocadas en el texto, se adjuntarán perfectamente identificadas a través de un nombre de archivo que refleje su contenido.

- Se empleará formato tiff o jpg.

- El tamaño de la imagen será el mismo al que se pretenda reproducir (en caso de duda, lo más grande posible), y la resolución será de 300 ppp.

- Estructura de los originales:

- El original se ha de presentar integro, incluyendo  portada, índice, portadillas, disposición de capítulos, apéndices, anexos, mapas y otros.

- La organización del texto ha de ser comprensible. El empleo de niveles de títulos, sangrados y demás herramientas de jerarquización deben ser comprensibles y coherentes con el contenido del texto.

- Ortotipografía:

En la redacción y preparación de los originales se han de observar las normas ortotipográficas habituales, tales como:

- Uso adecuado de la de cursivas y negritas. En general se evitará el uso de negrita para resaltar textos y se empleará preferentemente cursiva con este fin, pero sin abusar.

- Composición correcta de comillas, citas, notas y referencias bibliográficas.

- Los originales deben ser ortográficamente correctos. Prestar especial atención a tildes, puntuación, utilización de mayúsculas, etc.

# Anexo IV. Esquema de tramitación

Decisión 2004/813/CE, de 7 de diciembre, por la que se adopta de conformidad con la Directiva 43/92/CE del Consejo la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica Atlántica. La lista aprobada por esta Decisión ha sido posteriormente actualizada por la Decisión de 12 de noviembre de 2007 (2008/23/CE).

Decisión 2006/613/CE de 19 de julio, por la que se aprueba la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica Mediterránea.  La lista aprobada por esta Decisión ha sido posteriormente actualizada por la Decisión de 28 de marzo de 2008 (2008/335/CE).

Artículo 42.3 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad

Artículos 9 y 11 de la Directiva Hábitat.

Artículos 9 y 11 de la Directiva Hábitat y artículo 47 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Según se establece en art. 13 de la Ley 27/2006